## 課題管理台帳 维修部门
| 課題管理台帳 | [12 empty] | 課題総数 |  | 114
[14 empty] | 未対応数 |  | 114
連番 | 部门 | 系统/业务 | 画面/业务点 | 对应Table | 内容（課題の詳細） | 発生日 又は 起票日 | 発生源 (会議） | 起票者 | 工程 （該当） | 重要 度 | 対策（実施の対策） | 対策結果(対応方法） | 対策実施 主担当 | 対策実施 要望日 | 対策 実施日 | 対応 完了日 | ステータス
示例 | 维修 | 改修配件系统 | 完工结算 | 完工结算 | 须再确认的点 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 |  |  |  | 確認中
以下课题来自《改修配件系统-table-迁移分析》
1 | 维修 | 改修配件系统 | 完工结算 | 完工结算 | 系统层面使用1.0版本的数据也能 正常运行，认为无需迁移，但部分字段是用户手工补足或导入，是否迁移需用户部门确定。财务结账后的剩余未记账部分 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 待确认 |  | 维修 财务
2 |  |  | 完工报告申请 | 完工报告申请 2.0为 完工日 | 系统层面使用1.0版本的数据也能 正常运行，认为无需提前10/7迁移，部分字段是用户手工补足或导入，可以在10/8以后补足，是否要提前迁移需业务部门确定。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 1.0功能有，但存在没有填写的情况。进行中的合同大约1500件左右，放到10月08日以后补入 |  | 维修
3 |  |  | 开票履历 | 开票履历 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要开票履历信息，需要财务门再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 9月25日之后到10月8日之间，需把之前的合同未全部结清的开票履历，导入到改修配件系统中去 |  | 财务
4 |  |  | 开票开立 | 开票开立 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要开票开立信息，需要财务门再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 无需迁移 |  | 财务
5 |  |  | 开票开立明细 | 开票开立明细 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要开票开立明细信息，需要财务门再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 无需迁移 |  | 财务
6 |  |  | 退票申请 | 退票申请 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要退票申请信息，需要财务门再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要迁移当月的开票信息，如10月8日前上线无需迁移 |  | 财务
7 |  |  | 配件未开票结收入 | 配件未开票结收入 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要配件未开票结收入信息，需要财务门再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要和财务确认 需迁移，财务提供未开票结收入余额 |  | 财务
8 |  |  | 分摊分配到号机别 | 分摊分配到号机别 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门、损益系统供应商是否需要分摊分配到号机别信息，需要财务门、损益系统供应商再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要和财务确认 无需迁移 |  | 财务 损益系统供应商
9 |  |  | 分摊分配到号机别明细 | 分摊分配到号机别明细 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门、损益系统供应商是否需要分摊分配到号机别明细信息，需要财务门、损益系统供应商再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要和财务确认 无需迁移 |  | 财务 损益系统供应商
10 |  |  | 预缴税金调整记账 | 预缴税金调整记账 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要预缴税金调整记账信息，需要财务门再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要和财务确认 需迁移，财务提供 |  | 财务
11 |  |  | 凭票收款管理台账 | 凭票收款管理台账 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要凭票收款管理台账信息，需要财务门再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要和财务确认 需迁移，财务提供 |  | 财务
12 |  |  | 应收单 | 应收单 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要应收单信息，需要财务门再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要和财务确认 |  | 财务
13 |  |  | 应收单号机别 | 应收单号机别 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要应收单号机别信息，需要财务门再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要和财务确认 |  | 财务
14 |  |  | 收款分配明细 | 收款分配明细 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门和新销售系统是否需要收款分配明细信息，需要财务门和新销售系统再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要和财务确认 |  | 财务 新销售系统供应商
15 |  |  | 应付单 | 应付单 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要应付单信息，需要财务门再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要和财务确认 |  | 财务
16 |  |  | 应收号机明细 | 应收号机明细 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要应收号机明细信息，需要财务门再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要和财务确认 |  | 财务
17 |  |  | 付款事前资料确认 | 付款事前资料确认 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 维修是否需要付款事前资料确认信息，需要维修再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 已付完的合同信息无需进入系统，未付完的合同信息需要进入系统 |  | 维修
18 |  |  | 分包款付款申请 | 分包款付款申请 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 维修是否需要分包款付款申请信息，需要维修再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 已付完的合同信息无需进入系统，未付完的合同信息需要进入系统 |  | 维修
19 |  |  | 进项税发票更新 | 进项税发票更新 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要分包款付款申请信息，需要财务门再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要和财务确认 |  | 财务
20 |  |  | 分包款付款记账 | 分包款付款记账 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要分包款付款记账信息，需要财务门再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 无需迁移 |  | 财务
21 |  |  | 应付暂估余额表 | 应付暂估履历表 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要应付暂估履历表信息，需要财务门再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要和财务确认 需迁移，财务提供 |  | 财务
22 |  |  | 分包款付款审核 | 分包款付款审核 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要分包款付款审核信息，需要财务门再确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要和财务确认 需迁移，财务提供 |  | 财务
23 |  |  | 费用申请 | 费用申请 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 现在维修费用申请功能在经费系统实现，改修配件系统2.0版本上线后，费用申请功能在改修配件系统2.0中实现。就业务数据是否迁移，需要和业务部门确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 在经费系统中的历史数 据无法匹配到合同，无需迁移。 |  | 维修
24 |  |  | 合约明细 | 合约明细 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 现在维修费用明细功能在经费系统实现，改修配件系统2.0版本上线后，合约明细功能在改修配件系统2.0中实现。就业务数据是否迁移，需要和业务部门确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 在经费系统中的历史数 据无法匹配到合同，无需迁移。 |  | 维修
25 |  |  | 号机明细 | 号机明细 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 现在维修费用号机明细功能在经费系统实现，改修配件系统2.0版本上线后，号机明细功能在改修配件系统2.1中实现。就业务数据是否迁移，需要和业务部门确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 在经费系统中的历史数 据无法匹配到合同，无需迁移。 |  | 维修
26 |  |  | 预付项目一览 | 预付项目一览 | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 现在预付项目一览功能在经费系统实现，改修配件系统2.0版本上线后，预付项目一览在改修配件系统2.0中实现。就业务数据是否迁移，需要和财务门、业务部门确认。 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 无需迁移，在经费系统里已经结算完成 | 0 | 维修 财务
32 |  |  | 费率※ | 费率 | 维改营收工输入 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 费率维修部门准备 | 0 | 维修
以下课题来自《改修配件系统-table-迁移分析-新增字段table》
1 | 维修 | 改修配件系统 | 询价单 | 询价单 | 未签合同，10/8以后走新流程，10/8前已签合同，供应商认为无需迁移； 业务部门须判定10/8前已签合同是否需要迁移； 如需迁移，须补审核流程。 | [5 empty] | 王磊科长带回内部讨论 10/8以后走新系统；10/8前无需迁移 现有系统中已有合同信息，无需迁移 |  | 维修
2 |  |  | 报价单 | 报价单 | 未签合同，10/8以后走新流程，10/8前已签合同，供应商认为无需迁移； 业务部门须判定10/8前已签合同是否需要迁移； 如需迁移，须补审核流程。 | [5 empty] | 王磊科长带回内部讨论 10/8以后走新系统；10/8前已经报价出具的未有办理成约受注的项目按往前推算3个月的项目需要迁移（考虑报价单的有效期，7/8以后报价未成约的项目迁移） 现有系统中已有合同信息，无需迁移 |  | 维修
3 |  |  | 受注申请 | 受注申请 | 未签合同，10/8以后走新流程，10/8前已签合同，供应商认为无需迁移； 业务部门须判定10/8前已签合同是否需要迁移； 如需迁移，须补审核流程。 | [5 empty] | 王磊科长带回内部讨论 10/8以后走新系统；10/8前已经受注签合同的但未做完工结算的项目需迁移，包括完工结算后有应收账款的项目也应该要迁移 |  | 维修
4 |  |  | 账套管理主数据表 | 账套管理主数据表 | 财务 部门手工输入 | [5 empty] | 确认维改营手工 |  | 维修
5 |  |  | 会计期间 | 会计期间 | 财务 部门手工输入 | [5 empty] | 确认维改营手工 |  | 维修
6 |  |  | 会计科目主数据 | 会计科目主数据 | 财务部门准备数据，IS部门导入 | [5 empty] | 确认财务部门准备数据，IS部门导入 |  | 维修
7 |  |  | 标准工时基础项 | 标准工时基础项 | 维改营手工输入 | [5 empty] | 确认维改营手工 |  | 维修
8 |  |  | 工时MASTER | 工时MASTER | 维改营手工输入 | [5 empty] | 确认维改营手工 |  | 维修
9 |  |  | 费率 | 费率 | 维改营手工输入 | [5 empty] | 确认维改营手工 |  | 维修
10 |  |  | 工时MASTER申请 | 工时MASTER申请 | 维改营手工输入 | [5 empty] | 确认维改营手工 |  | 维修
11 |  |  | 委托合同 | 委托合同 | 新增table； | [5 empty] | 未签合同，10/8以后走新流程，10/8前已签合同，供应商认为无需迁移； 业务部门须判定10/8前已签合同是否需要迁移； 如需迁移，须补审核流程。 王磊科长带回内部讨论 10/8添加到日历以后的走新系统；10/8前已签合同没有支付完成的项目需迁移
12 |  |  | GAIA-GL模板 | GAIA-GL模板 | 新增table； | [5 empty] | 属于系统功能，只用作系统运行，不属于迁移范围
13 |  |  | GAIA-AR模板 | GAIA-AR模板 | 新增table； | [5 empty] | 属于系统功能，只用作系统运行，不属于迁移范围
14 |  |  | GAIA-AP模板 | GAIA-AP模板 | 新增table； | [5 empty] | 属于系统功能，只用作系统运行，不属于迁移范围
15 |  |  | 工改配件收入表 | 工改配件收入表 | 新增table； | [5 empty] | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用 新功能不需要历史数据，不需要迁移
16 |  |  | 应付暂估余额表 | 应付暂估余额表 | 新增table； | [5 empty] | 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务部门明确10/8前需要应付暂估余额表信息。 财务部门手工准备迁移前的应付暂估余额 新功能，不影响系统运行； 财务部门确定历史业务数据是否需要迁移。 需要和财务确认 需迁移，财务提供
17 |  |  | 分公司主数据 | 分公司主数据 | 新增table； | [5 empty] | 1.0版本已经存在，无需迁移
18 |  |  | 开票客户主数据管理 | 开票客户主数据管理 | 新增table； | [5 empty] | ？哪个部门事前从Torico系统I/F导入 master数据需要迁移 问IS和维修部门
19 |  |  | 供应商主数据管理 | 供应商主数据管理 | 新增table； | [5 empty] | ？哪个部门事前从Torico系统I/F导入 master数据需要迁移 问IS和维修部门
20 |  |  | 开票方主数据 | 开票方主数据 | 新增table； | [5 empty] | ？哪个部门事前从Torico系统I/F导入 master数据需要迁移 问IS和维修部门
以下课题来自《维修部门业务调查表）
1 | 维修 | 免保 | 预收账款转出相关余额 (开票和结收入不同时，无偿） |  | 现状业务流程 AS/IS:财务手工记账，？（部门）把excel表给到财务 | 2021-05-18 | 和用户部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 财务手工记账，安装部门把excel表给到财务 |  | 财务
2 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： √对象：？（部门）准备？月份的迁移数据； | 2021-05-18 | 和用户部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √对象：财务部门准备迁移数据； |  | 财务
3 |  |  |  |  | 数据深度变化： ？开票或结收入其中一个未完成的必须迁移；两个都完成的是否需要迁移需再讨论。 | 2021-05-18 | 和用户部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 开票或结收入其中一个未完成的必须迁移； |  | 财务
5 |  |  | 维修批量记账 |  | 现状业务流程 AS/IS： 1. 收到款项，免保时间结束，一次性记收入；两个条件确认完后，？（部门）把Excel表给到财务； | 2021-05-18 | 和用户部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 收到款项，免保时间结束，一次性记收入；两个条件确认完后，安装部门把Excel表给到财务； |  | 维修 财务
6 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： √对象：免保收入、分包款计提； 和财务明确迁移前历史数据是按哪种记账规则，从几时开始按月记账的？ | 2021-05-18 | 和用户部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √对象：免保收入、分包款计提； |  | 维修 财务
7 |  |  |  |  | 数据深度变化：？找财务门确认，从几时开始按月记账，在上线之前有哪些pattern，如何处理？ | 2021-05-18 | 和用户部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要和财务确认 |  | 维修 财务
8 |  |  |  |  | IS部门意见：迁移的时间长度、pattern需和财务再确认。 | 2021-05-18 | 和用户部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 迁移的时间长度、pattern需和财务再确认。 |  | 维修 财务
9 |  | 有偿 | 手工开票信息 |  | 将来业务流程 TO/BE： 1 ：保养合同管理系统中开票申请，提交及审批 2： 开票相关记账文件系统自动（界面：？）做成，上传GAIA | 2021-05-18 | 和用户部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 1 ：保养合同管理系统中开票申请，提交及审批 2： 开票相关记账文件系统自动做成，上传GAIA |  | 维修 财务
10 |  |  |  |  | 数据深度变化： ？业务流程完结与否是否 作为对象因素考虑？ | 2021-05-18 | 和用户部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 历史数据不需要 |  | 维修 财务
11 |  |  | 预收账款转出相关余额 (1) 累计结收入税金 (2) 累计开票预缴税 |  | 将来业务流程 TO/BE： 1. 保养合同管理系统（画面：？）自动作成转出分录文件；； | 2021-05-18 | 和用户部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 保养合同管理系统自动作成转出分录文件 |  | IS
12 |  | 改修系统1.5 | 报价业务 |  | 现状业务流程 AS/IS： 1. 维修对人工费进行手工计算输入系统； 2. 材料费已经在改修系统报价画面自动计算呈现； 3. 制费目前无管理。（须确认：财务可能有制费的项目？） | [5 empty] | 目前无管理 |  | 维修 财务 | ※
13 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： √对象：还在报价有效期内的人工费、制费；（孟总确认） | 2021-05-18 | 和用户部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 无需迁移，成约时进行 补足即可 |  | 维修
14 |  |  |  |  | 数据深度变化： ？已经成约，还在工事期间； ？已经成约，工事完了 ？上述报价信息的时间范围 孟总须确认所需要的历史数据是否在现有系统都有。 | 2021-05-18 | 和用户部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 无需迁移，成约时进行 补足即可 |  | 维修
15 |  | 改修系统1.5 | 受注合同-收款日期 |  | 将来业务流程 TO/BE：维修在改修系统中（画面：pan明天找孙磊确定？）手工输入系统 | 2021-05-18 | 和用户部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 维修在改修系统中，受注合同管理画面 |  | 改修配件系统供应商 | ※
16 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： 1. （系统1.0版本内）10月8日以前签的在执行合同； 2. 13年以前有没有合同需要再确认，若有，用户部门认为有价值的，也需要迁移，同时需增加迁移收款日期； | 2021-05-18 | 和用户部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √对象： 1）13年以前的数据无需迁移 2）1.0里面有4/6以后在执行 和执行完成的合同，需要把保守在库系统中4/6 之前的合同迁移到改修配件系统中去无需等到10/1 进行迁移 改修配件系统中，有执行中合同，在4/6号合同没有，18,19,20 的合同需要整理 3. （在执行合同定义：未完工的合同） 2018-2021的合同进行整理及迁移 |  | 维修 | ※
17 |  |  |  |  | 数据深度变化： √ 理论上和受注信息一套进行考虑，时间范围是否增加。（孟总需再确认） 同上 | 2021-05-18 | 和用户部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 18,19,20，21 三年数据输入改修配件系统 |  | 维修
18 |  | 改修系统1.5 | 分包合同变更 |  | 数据项目变化： √ 版本信息增加，其他信息需要孟再确认 | 2021-05-18 | 和用户部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 1.5上线前如有分包款变更 ，则需要在上线后变更合同，重新再系统中输入 |  | 维修
以下课题来自《工数Portal-table-迁移分析》
1 | 维修 | 工时Portal |  | 维改实际工时 | 供应商迁移意见-迁移理由： | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 新增功能，没有历史数据；空白也能运行 系统业务数据按需迁移 Toshiba APP开始使用时 点的数据需要导入到工 时Portal里去 |  | 维修
2 |  |  |  | 改修标准工时 | 供应商迁移意见-迁移理由： | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 新增功能，没有历史数据；空白也能运行 系统业务数据按需迁移 无历史数据，新标准和 旧方法无需匹配 |  | 维修
3 |  |  |  | 维改月结数据 | 供应商迁移意见-迁移理由：新增功能，没有历史数据；空白也能运行 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 无需迁移 |  | 维修
3 |  |  |  | 中间库号机人工费实绩明细 | 对于没有确认收入的，需要作为在产品管理，今后也需要结转，所以必须。 对于已经确认收入，如果没有，空白显示，请业务部门确认 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | （维修部门已经确认，不要，没有该明细数据）。保养有过一年的数据，和财务数据不一致该数据不可用，改修数据2021年10月开始有数据 |  | 维修
3 |  |  |  | 中间库号机制费实绩明细 | 同上 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | 维修
以下课题来自大郭&Pan迁移梳理【损益系统】
1 | 维修 | 损益系统 |  | 角色管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 使用此系统的用户部门人员决定各自部门使用者的角色，层级，类型 提供具体模板或画面 郭 后续如何决定权限需和东芝讨论 后续供应商会和用户进行说明 |  | 维修
2 |  |  |  | 角色权限管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 使用此系统的用户部门人员决定各自部门使用者的角色，层级，类型 提供具体模板或画面 郭 后续供应商会和用户进行说明 |  | 维修
3 |  |  |  | 用户管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 各业务部门决定角色及人员，IS部门负责提供提供样板和导入 后续供应商会和用户进行说明 |  | 维修
4 |  |  |  | 用户兼职管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 各业务部门决定兼职角色及人员，IS部门负责提供提供样板和导入 后续供应商会和用户进行说明 |  | 维修
5 |  |  |  | 会计科目振替审批人表 | 供应商迁移意见-迁移理由： | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 财务，安装，维修上线前事前准备 IS输入损益系统 后续供应商会和用户进行说明 |  | 维修
6 |  |  |  | 评价损计提率管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 维修部门准备，IS部门导入 后续供应商会和用户进行说明 |  | 维修
7 |  |  |  | 报警基准M率管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 安装和维修部门准备 IS导入 后续供应商会和用户进行说明 |  | 维修
以下课题来自《通算损益原价管理系统_基本设计_数据库定义书1.71确认接口字段用（去除内部字段）》
1 | 维修 | 损益系统 | 中间库受注合同情报(保养合同) | 中间库受注合同情报(保养合同) | 可以提供上线前最新的受注数据。 如果没有受注履历的信息，受注履历只有最新。请业务部门知晓。 | [5 empty] | 何 高 历史合同存在，历史合同存在可以导出到EXCEL，具体有部分数据会不匹配，具体需要和IS和损益讨论，号机别32万条数据 |  | 维修
2 |  |  | 中间库受注号机情报(保养合同) | 中间库受注号机情报(保养合同) | 可以提供上线前最新的受注数据。 如果没有受注履历的信息，受注履历只有最新。请业务部门知晓。 | [5 empty] | 何 高 历史合同存在，历史合同存在可以导出到EXCEL，具体有部分数据会不匹配，具体需要和IS和损益讨论，号机别32万条数据 |  | 维修
3 |  |  | 中间库受注合同经费(保养合同) | 中间库受注合同经费(保养合同) | 经费（预估费用，非成本）是本次新追加的功能，系统中无数据。 | [5 empty] | 如果没有，受注经费部分空白显示，不参与损益计算。 目前没有预估经费的金额，损益上线后使用。没有历史数据，无法迁移 |  | 维修
4 |  |  | 中间库受注号机成本(保养合同) | 中间库受注号机成本(保养合同) | 可以提供上线前最新的受注数据 | [5 empty] | 只显示最新受注的号机成本，不显示履历。三年以内每个月的收入成本表明细和大郭讨论如何导入损益系统，是否需要工具？需要工具 |  | 维修
5 |  |  | 中间库受注号机收入(保养合同) | 中间库受注号机收入(保养合同) | 可以提供上线前最新的受注数据 | [5 empty] | 只显示最新受注的号机收入（合同金额，预估收入），不显示履历。 ，目前有受注号机收入的履历信息 下周找大郭确认 |  | 维修
6 |  |  | 中间库受注合同情报(改修配件) | 中间库受注合同情报(改修配件) | 必须，进行中（需要在损益系统中进行记账结转）的受注合同都要给到损益系统，如没给到的部分以后如果有追加成本需要在损益系统中记账结转的话，需要进行补入工作。 2013年以后的合同数据都存在于改修配件系统中等和维修，财务，IS沟通后再定。和合同一致 | [5 empty] | 维修部门准备3年期间的合同（到号机），导入损益系统 |  | 维修
7 |  |  | 中间库受注号机情报(改修配件) | 中间库受注号机情报(改修配件) | 必须，进行中（需要在损益系统中进行记账结转）的受注合同都要给到损益系统，如没给到的部分以后如果有追加成本需要在损益系统中记账结转的话，需要进行补入工作。 2013年以后的合同数据都存在于改修配件系统中等和维修，财务，IS沟通后再定。和合同一致 | [5 empty] | 维修部门准备3年期间的合同（到号机），导入损益系统 |  | 维修
8 |  |  | 中间库受注合同经费(改修配件) | 中间库受注合同经费(改修配件) | 和保养合同的经费一样 如果没有， 受注经费部分空白显示，不参与损益计算。 | [5 empty] | 和保养合同的经费一样 如果没有， 受注经费部分空白显示，不参与损益计算。 |  | 维修
9 |  |  | 中间库受注号机成本(改修配件) | 中间库受注号机成本(改修配件) | 必须要，至少需要最新运行中的数据。 | [5 empty] | 采用财务提供的三年内的收入成本表，收入号机的成本和收入，都在收入成本表中提现 |  | 维修
10 |  |  | 中间库受注号机收入(改修配件) | 中间库受注号机收入(改修配件) | 必须要，至少需要最新运行中的数据。 | [5 empty] | 采用财务提供的三年内的收入成本表，收入号机的成本和收入，都在收入成本表中提现 |  | 维修
11 |  |  | 中间库受注号机解约 | 中间库受注号机解约 | 请确认是否需要移行（和IS确认，给大郭） | [5 empty] | 如果不移行，号机不会显示解约。周四下午和营业确认，上游系统有号机别历史解约信息，在32万条履历信息中包含号机解约履历 |  | 维修
12 |  |  | 中间库号机确认收入(保养合同) | 中间库号机确认收入(保养合同) | 无法提供，保养收入手工结账 所有合同必须。不然无法进行财务上在产品的结转。要和维修部门确定提供。已确认收入的合同是否需要迁移需在讨论，下同 具体结转方式再讨论 | [5 empty] | 从收入成本表和在产品余额表中导入，暂定三年数据。这里的收入成本，在三年内 |  | 维修
13 |  |  | 中间库号机确认收入(改修配件) | 中间库号机确认收入(改修配件) | 无法提供，保养收入手工结账 所有合同必须。不然无法进行财务上在产品的结转。要和维修部门确定提供。已确认收入的合同是否需要迁移需在讨论，下同 具体结转方式再讨论 | [5 empty] | 从收入成本表和在产品余额表中导入，暂定三年数据。这里的收入成本，在三年内 |  | 维修
14 |  |  | 中间库号机关帐(保养合同) | 中间库号机关帐(保养合同) | 无法提供，本次新加功能。 | [5 empty] | 如果没有，所有的合同都可以进行追加收入和追加成本的处理。需要和大郭确认关账概念，目前只有安装有关账概念，如何确认关账时间，需和PM确认 step2，2022年4月起功能实施 |  | 维修
15 |  |  | 中间库号机关帐(改修配件) | 中间库号机关帐(改修配件) | 如果没有，所有的合同都可以进行追加收入和追加成本的处理。同上 | [5 empty] | step2，2022年4月起功能实施 |  | 维修
16 |  |  | 中间库号机终止(保养合同) | 中间库号机终止(保养合同) | 无法提供，本次新加功能 | [5 empty] | 迁移对象外 |  | 维修
17 |  |  | 中间库号机终止(改修配件) | 中间库号机终止(改修配件) | 确认当月在系统中做（和业务部门再确认）， 如这样无需迁移 | [5 empty] | 无需迁移 |  | 维修
18 |  |  | 中间库号机收入实绩(保养合同) | 中间库号机收入实绩(保养合同) | 目前无法提供，手工结账 | [5 empty] | 收入实绩必须，系统里没有管理，如何处理需要讨论。 需要在系统进行结转的需导入损益系统。 和大郭确认， 收入成本表，如何分担到号机需要和财务讨论 |  | 维修
19 |  |  | 中间库号机收入实绩(改修配件) | 中间库号机收入实绩(改修配件) | 目前无法提供，手工结账 | [5 empty] | 收入实绩必须，系统里没有管理，如何处理需要讨论。 需要在系统进行结转的需导入损益系统。 和大郭确认， 收入成本表，如何分担到号机需要和财务讨论 |  | 维修
20 |  |  | 中间库号机外注费实绩明细(保养合同) | 中间库号机外注费实绩明细(保养合同) | 无法提供，手工管理 | [5 empty] | 对于没有确认收入的，需要作为在产品管理，今后也需要结转，所以必须。 对于已经确认收入，如果没有，空白显示，请业务部门确认。 应该是每月结转，没有余额，从上游系统获取，10月结账时接口给。已完结的合同如不移的话，如发生追加成本，需随时补入，到目前为止和分公司确认收入情况7/2前确认完成（保养合同里面有的，已完成的未支付的数据都是数据对象）是否迁移由财务决定，牵涉到计提的数据迁移 保养合同计提无需迁移 |  | 维修
21 |  |  | 中间库号机外注费实绩明细(改修配件) | 中间库号机外注费实绩明细(改修配件) | 对于没有确认收入的，需要作为在产品管理，今后也需要结转，所以必须。对于已经确认收入，如果没有，空白显示，请业务部门确认。 | [5 empty] | 没有确认收入的在产品部门会发送给损益系统。已完结的合同会考虑迁移3年的合同给损益系统，3年前的合同数据如发生追加成本，需随时补入 |  | 维修
22 |  |  | 中间库号机人工费实绩明细 | 中间库号机人工费实绩明细 | 对于没有确认收入的，需要作为在产品管理，今后也需要结转，所以必须。 对于已经确认收入，如果没有，空白显示，请业务部门确认 | [5 empty] | （没有确认收入的在产品部门会发送给损益系统。已完结部分维修部门已经确认，不要，没有该明细数据）。保养有过一年的数据，和财务数据不一致该数据不可用，改修数据2021年10月开始有数据 |  | 维修
23 |  |  | 中间库号机制费实绩明细 | 中间库号机制费实绩明细 | 对于没有确认收入的，需要作为在产品管理，今后也需要结转，所以必须。 对于已经确认收入，如果没有，空白显示，请业务部门确认 | [5 empty] | （没有确认收入的在产品部门会发送给损益系统。已完结部分维修部门已经确认，不要，没有该明细数据）。保养有过一年的数据，和财务数据不一致该数据不可用，改修数据2021年10月开始有数据 |  | 维修
24 |  |  | 中间库号机年检费实绩明细 | 中间库号机年检费实绩明细 | 无法提供，手工管理。对于没有确认收入的，需要作为在产品管理，今后也需要结转，所以必须。 对于已经确认收入，如果没有，空白显示，请业务部门确认。 | [5 empty] | 没有确认收入的在产品部门会发送给损益系统。已完结的合同会考虑迁移3年的合同给损益系统，3年前的合同如发生追加成本，需随时补入。在产品余额给到损益系统，过去的，下周和大郭确认 |  | 维修
25 |  |  | 中间库号机运费验收费实绩明细 | 中间库号机运费验收费实绩明细 | 无法提供，手工管理。对于没有确认收入的，需要作为在产品管理，今后也需要结转，所以必须。 对于已经确认收入，如果没有，空白显示，请业务部门确认。在产品余额给到损益系统，过去的，下周和大郭确认 | [5 empty] | 没有确认收入的在产品部门会发送给损益系统。已完结的合同会考虑迁移3年的合同给损益系统，3年前的合同如发生追加成本，需随时补入。在产品余额给到损益系统，过去的，下周和大郭确认 |  | 维修
以下课题来自《工时portal_table迁移分析》
1 | 维修 | 工时Portal |  | 保养标准工时 | 供应商迁移意见-迁移理由：新增功能，没有历史数据；空白也能运行 系统业务数据按需迁移 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 无需迁移 |  | 维修
以下课题来自《维修业务调查表 维修 工改 配件 在产品》
1 | 维修 | 在产品 | 人工 |  | 数据深度变化： | 2021-05-27 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | ? 迁移前已完工的合同是否需要迁移需讨论。参考 課題管理台帳 财务部门 +维修 + 其他 64行 以后对应项目 |  | 维修
2 |  |  | 制费 |  | 数据深度变化： | 2021-05-27 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | ? 迁移前已完工的合同是否需要迁移需讨论。参考 課題管理台帳 财务部门 +维修 + 其他 64行 以后对应项目 |  | 维修
3 |  |  | 分包款 |  | 数据深度变化： | 2021-05-27 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | ？已支付部分，合同未完成，未支付跨上线时间需要迁移 已支付部分，合同已完成，存在未支付 的历史数据是否要迁移需讨论？参考 課題管理台帳 财务部门 +维修 + 其他 64行 以后对应项目 |  | 维修
4 |  |  | 其他 |  | 收入成本项名称 AS/IS： | 2021-05-27 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 交通费 … 内容需确认 参考 課題管理台帳 财务部门 +维修 + 其他 64行 以后对应项目 |  | 维修
5 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS： | 2021-05-27 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务确认 参考 課題管理台帳 财务部门 +维修 + 其他 64行 以后对应项目 |  | 财务
6 |  |  | 运费 |  | 数据深度变化： | 2021-05-27 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | ? 迁移前已完工的合同是否需要迁移需讨论。参考 課題管理台帳 财务部门 +维修 + 其他 64行 以后对应项目 |  | 维修
7 |  |  | 年检 |  | 数据深度变化： | 2021-05-27 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | ? 迁移前已完工的合同是否需要迁移需讨论。参考 課題管理台帳 财务部门 +维修 + 其他 64行 以后对应项目 |  | 维修
7 |  |  | 合约号 |  | 手工 系统处理变为系统处理 | 2021-05-27 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 1对于在产品余额表中的改修配件的合同所有产品都需要确认，对其中准备做坏账的项目，待财务确认后，从余额表中去除 参考 課題管理台帳 财务部门 +维修 + 其他 64行 以后对应项目 |  | 维修
7 |  |  | 年检 |  | 数据深度变化： | 2021-05-27 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | ? 迁移前已完工的合同是否需要迁移需讨论。 参考 課題管理台帳 财务部门 +维修 + 其他 64行 以后对应项目 |  | 维修
8 |  | 完工 |  |  | 数据深度变化： | 2021-05-27 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | ? 迁移前已完工的合同是否需要迁移需讨论。参考在产品 |  | 维修
9 |  | 收入结账 |  |  | 数据深度变化： | 2021-05-27 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | ? 迁移前已完工的合同是否需要迁移需讨论。参考在产品 |  | 维修
10 |  | 开票申请 |  |  | 数据深度变化： | 2021-05-27 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | ? 迁移前已完工的合同是否需要迁移需讨论。参考在产品 |  | 维修

## 課題管理台帳 财务部门 +维修 + 其他
| 課題管理台帳 | [12 empty] | 課題総数 |  | 96
[14 empty] | 未対応数 |  | 96
連番 | 部门 | 系统/业务 | 画面/业务点 | 对应Table | 内容（課題の詳細） | 発生日 又は 起票日 | 発生源 (会議） | 起票者 | 工程 （該当） | 重要 度 | 対策（実施の対策） | 対策結果(対応方法） | 対策実施 主担当 | 対策実施 要望日 | 対策 実施日 | 対応 完了日 | ステータス
示例 | 维修 | 改修配件系统 | 完工结算 | 完工结算 | 须再确认的点 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务部 |  |  |  | 確認中
以下课题来自财务部门迁移梳理【维修-无偿保养】
1 | 维修 | 在产品 | 料 |  | 将来业务流程 TO/BE: | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 保守在库直接自动导出模板，，上传数据至GIGA 给到损益系统 接口确认I/F |  | 维修
2 |  |  |  |  | 数据深度变化: | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | ×免保合同料的历史数据无需迁移 |  | 维修
3 |  |  |  |  | 数据项目变化: | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √免保无需拆分 |  | 维修
4 |  |  | 人工 |  | 手工或系统处理变为系统处理 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √Master需进行事前设定 ？ 期初数据是否需要准备和财务部门沟通 免保合同无余额，期初时免保人工无余额，无需迁移 |  | 财务
4 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | ？迁移前收入在安装部门管理，成本在维修部门管理，成本按照台数比例进行划转，今后按照工时记录人工成本，收入为0与成本不匹配，财务沟通确认 参照收入部分 10/8之前无需迁移 |  | 财务
4 |  |  | 制费 |  | 手工或系统处理变为系统处理 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √Master需进行事前设定 ？ 期初数据是否需要准备和财务部门沟通 和人工一致，无需迁移 |  | 财务
4 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | ？迁移前收入在安装部门管理，成本在维修部门管理，成本按照比例进行平摊，收入为0与成本不匹配，财务沟通确认 和人工一致 |  | 财务
4 |  |  |  |  | 数据项目变化 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √制费变成 制费 运费 年检费 验收费，如何拆分需和财务部门确认 没有余额，无拆分 |  | 财务
4 |  |  | 其他 |  | 手工或系统处理变为系统处理 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 在迁移前和结转后把其他项余额无需迁移到 损益系统（期初数据） |  | 财务
5 |  |  | 免保费 |  | 手工或系统处理变为系统处理 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √需要在10/8前和结转后整理已签订合同，未支付完成 业务部门确认分包款合同金额，及相关合同信息是否正确 迁移到 保养合同管理系统 损益系统（期初数据） 和安装分包款处理方式一致 目前在产品余额40万左右，财务和维修需要协调处理 |  | 财务 损益系统供应商
5 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √需要从合同到号机，目前已经到号机 |  | 财务 损益系统供应商
5 |  |  | 运费 |  | 手工或系统处理变为系统处理: | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √上线前，运费的在产品余额都要迁移； 2.从经费系统转到保养合同管理系统 |  | 财务 损益系统供应商
5 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化: | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √需要从合同到号机，方法需确认 |  | 财务 损益系统供应商
5 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE: | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 运费有单独的运费管理， 保养合同管理 有单独运费管理界面 |  | 财务 损益系统供应商
5 |  |  |  |  | 数据项目变化: | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √和财务在产品表余额表中的现状保持一致 ，余额需迁移 需通知财务 |  | 财务 损益系统供应商
5 |  |  | 年检费 |  | 手工或系统处理变为系统处理: | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √上线前，年检费的在产品余额都要迁移； 2.从经费系统转到保养合同管理系统 |  | 财务 损益系统供应商
5 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化: | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √需要从合同到号机，方法需确认 |  | 财务 损益系统供应商
5 |  |  |  |  | 数据项目变化: | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √和财务在产品表余额表中的现状保持一致 ，余额需迁移 需通知财务 |  | 财务 损益系统供应商
6 |  | 应付 | 应付 |  | 将来业务流程 TO/BE： | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 在保养合同管理系统- 分包款支付对象数据做成 画面名称 （LILI确认）自动生成 在保养合同管理系统- 分包款支付对象数据做成 画面名称 自动生成， |  | IS
7 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 1.√上线前， 对象： 1-1：要准备9月底免保应付暂估余额表 1-2：确认所有结收入 未支付的免保合同是否在应付暂估余额表中 -- 维修部门确认 2.导入 保养合同管理系统 维修部门确认免保合同及分包合同， 财务部门提供余额表（写到维修部门的计划中） |  | 维修
8 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √合同口径统计到号机口径统计，具体方法维修部门内部营业部门，IS部门讨论。 |  | 财务 | ※
9 |  | 缓付 | 帐套 |  | 将来业务流程 TO/BE： 无，现有留存几笔数据和 维修部门协商解决，需要在9月底之前完成处理 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 无需迁移，目前存在缓付的情况，财务部门提交合同信息，向PM进行事前报备，10/8之后发生的缓付，手工操作进行支付。 无，现有留存几笔数据和 维修部门协商解决，需要在9月底之前完成处理 |  | 财务 维修
10 |  | 成本 已结成本 | 性质 |  | 将来业务流程 TO/BE： | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 损益系统 -- ？？？ 画面 自动做成收成表 |  | IS
11 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √对象：已结成本的数据都要在上线前9月底给到 损益系统 提交给损益的数据需要财务和维修确认 |  | 财务 维修
12 |  |  |  |  | 数据深度变化： | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 财务提供成本收入表 |  | 财务 维修
13 |  |  |  |  | 数据项目变化： | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √将来收入成本项有变化，需要在 上线前财务进行转化工作，至于是否平摊等方法需要和维修部门讨论。 |  | 财务 维修
13 |  | 技术指导费与 代理商支付费用相抵 | 支付代理点的免保分包款做 扣除，作为保养技术指导合同的入金，保养技术指导的收入包含在保养合同管理系统中 |  | 将来业务流程 TO/BE | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需确认将来是否也是保养合同管理系统 + ACCESS管理，维修部门确认 |  | 财务 维修
13 |  |  |  |  | 手工或系统处理变为系统处理 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | ×如是在10月8日以后还是ACCESS管理的话无需迁移 |  | 财务 维修
13 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | ×如是在10月8日以后还是ACCESS管理的话无需迁移 |  | 财务 维修
13 |  |  |  |  | 数据深度变化 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | ×如是在10月8日以后还是ACCESS管理的话无需迁移 |  | 财务 维修
13 |  |  |  |  | 数据项目变化 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | ×如是在10月8日以后还是ACCESS管理的话无需迁移 |  | 财务 维修
13 |  | 收入 |  |  | 手工或系统处理变为系统处理 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √在10月月结之前完成迁移，安装负责提供数据，提供到号机别（分摊方式再定）； 维修确认 免保期间 财务确认已结收入金额， IS进行期初月结数据迁移， 保养合同系统中去，相关计划财务提供 |  | 财务 维修
13 |  |  |  |  | 数据深度变化 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 历史数据是否需要， 放在损益系统中讨论 |  | 财务 维修
以下课题来自财务部门迁移梳理【维修-有偿保养】
1 | 维修 | 在产品 | 料 |  | 将来业务流程 TO/BE： 保守在库直接自动导出模板，，上传数据至GIGA 给到损益系统 接口确认I/F | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 要详细到号机别，明细，维修部门先进行到号机层面的 数据梳理，估算出大致工作量 |  | 财务 维修
2 |  |  |  |  | 数据深度变化：×免保合同料的历史数据无需迁移 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | 维修
3 |  |  |  |  | 数据项目变化：√免保无需拆分 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | 维修
4 |  |  | 其他 |  | 收入成本项名称： AS/IS保险费 房租 … 内容需确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 9月底在产品余额需迁移 |  | 财务
5 |  |  | 运费 |  | 数据颗粒度变化：√需要从合同到号机，方法需确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 9月底在产品余额需迁移 |  | 财务
6 |  |  |  |  | 数据项目变化：√运费以后放在制费下管理 ？ 需要和损益系统确认数据传输的模板问题，以谁为主？财务，损益？ | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 9月底在产品余额需迁移 |  | 损益系统供应商
7 |  |  | 年检 |  | 数据项目变化：√年检费以后放在制费下管理 ？ 需要和损益系统确认数据传输的模板问题，以谁为主？财务，损益？ | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 9月底在产品余额需迁移 |  | 损益系统供应商
8 |  | 应付 | 帐套 |  | 将来业务流程 TO/BE：在保养合同管理系统- 分包款支付对象数据做成 画面名称 （LILI确认）自动生成 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 分包款支付对象数据做成 画面做成 |  | IS
9 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前， 对象： 1-1：要准备9月底免保应付暂估余额表 1-2：确认所有结收入 未支付的免保合同是否在应付暂估余额表中 -- 维修部门确认 2.导入 保养合同管理系统 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 维修部门确认1-2 工作 |  | 维修
10 |  |  |  |  | 业务部门迁移意见-迁移理由： 有前提条件迁移： 1：迁移前处理对象，方法确定，如在迁移前都完成免保合同结完收入，没有余额，则这部分无需迁移。 2：如何事前处理时间点需决定 财务部门确定 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 无偿保养迁移前结转收入 |  | 财务
11 |  | 有偿保养预缴税 在有偿中描述 | 2104预缴税余额 |  | 将来业务流程 TO/BE：保养合同系统 - ？？？ 画面 （Lili确认） 自动生成，财务导出预缴税余额表 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 将来业务流程 TO/BE：保养合同系统 - 预交费管理画面 （Lili确认） 自动生成，财务导出预缴税余额表 |  | IS
12 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： √对象： 所有（迁移范围内的合同）开票明细和 结收入税金。 10/8业务开始前财务准备好，传输格式 导入保养合同系统中 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 10/8业务开始前财务准备好，传输格式 导入保养合同系统中 |  | IS
13 |  |  |  |  | 数据深度变化： √对象： 所有（迁移范围内的合同）开票明细和 结收入税金。 10/8业务开始前准备好，传输格式需和Lili确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 10/8业务开始前财务准备好，传输格式 导入保养合同系统中 |  | IS
14 |  | ①安装 ②技指 ③工改 ④配件 ⑤有偿保养 未开票结收入明细 在安装中描述 | 合约编号 |  | 业务部门迁移意见-迁移理由：和预缴税一并考虑 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
15 |  |  | 结收入金额 |  | 将来业务流程 TO/BE：保养合同系统 - ？？？ 画面 （Lili确认） 自动生成，财务导出预未开票结收入余额表 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
16 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： √对象： 所有（迁移范围内的合同）开票明细和 结收入税金。 10/8业务开始前准备好，传输格式需和Lili确认 导入保养合同系统中 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
17 |  |  |  |  | 数据深度变化： √对象： 所有（迁移范围内的合同）开票明细和 结收入税金。 10/8业务开始前准备好，传输格式需和Lili确认 导入保养合同系统中 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
18 |  | 成本 已结成本 | 性质 |  | 将来业务流程 TO/BE：损益系统 -- ？？？ 画面 自动做成收成表 和大郭确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 按照分公司，合同，号机进行梳理，，然后进行分摊 |  | 损益系统供应商
19 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： √对象：已结成本的数据都要在上线前9月底给到 损益系统 提交给损益的数据需要财务和维修确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
20 |  |  |  |  | 数据深度变化： ？？需要和维修部门讨论 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
21 |  |  |  |  | 数据项目变化： √将来收入成本项有变化，需要在 上线前财务进行转化工作，至于是否平摊等方法需要和维修部门讨论。 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
22 |  |  |  |  | 业务部门迁移意见-迁移理由：需要迁移，但要和业务部门讨论 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
以下课题来自《财务业务调查表 维修 工改 配件 20210524（完结）》
1 | 维修 | 在产品 | 料 |  | 将来业务流程 TO/BE： 保守在库直接自动导出模板，，上传数据至GIGA 给到损益系统 接口确认I/F TELSYS料的数据给到中间表，损益直接从中间表拿数据 谁倒，模板需和IS确认 确认损益系统接收模板 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √要迁移 1875条记录，大致262条数据没有相关信息 最老的数据2012年11月,到5月份前（只有一个号机的情况下，可以细化到号机，多个号机无法细化到号机只能归结到L1号的号机。作为割り切り事项，向管理层报告） |  | IS 损益系统供应商
2 |  |  |  |  | 数据深度变化：×料的历史数据无需迁移 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 放到9月份处理 |  | 维修
3 |  |  |  |  | 数据项目变化： √需要把9月底的所有制造部门的人工制费余额放到料 余额 里面去，给损益系统，损益要提供模板 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | √财务部门会做迁移 |  | 损益系统供应商
4 |  |  | 人工 |  | 数据深度变化：×人工的历史数据无需迁移 ? 迁移前已完工的合同是否需要迁移需讨论。 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 参考维修工改 在产品 |  | 维修
5 |  |  |  |  | 数据项目变化：√需要先把人工，制费合并到料，然后进行拆分，最终把TELSYS料事前导到损益系统，确定I/F | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 目前是放在保养一起管理，不需要在上线前进行单独拆分 |  | 维修 财务
6 |  |  | 制费 |  | 数据深度变化：×制费的历史数据无需迁移 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和人工一致 |  | 维修
7 |  |  |  |  | 数据项目变化：√需要先把制费合并到料，然后进行拆分，最终把TELSYS料事前导到损益系统，确定I/F | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和人工一致 |  | 损益系统供应商
8 |  |  | 其他 |  | 收入成本项名称 AS/IS： 保险费 房租 … 内容需确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 目前余额8100元左右，提供9月底余额进行迁移，迁移到损益系统 |  | 财务
9 |  |  | 运费 |  | 将来业务流程 TO/BE：维修在 改修配件销售系统申请 -- ？？？画面，财务在改修配件管理系统进行审批，分录自动做成，给到损益系统，在产品结转 I/F | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 财务提供到9月底在产品运费明细，迁移到损益系统 |  | IS
10 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化：√需要从合同到号机，方法需确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 迁移到损益系统 |  | 财务
11 |  |  |  |  | 数据项目变化：√运费以后放在制费下管理 ？ 需要和损益系统确认数据传输的模板问题，以谁为主？财务，损益？ | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 迁移到损益系统 |  | 损益系统供应商
12 |  |  | 年检 验收费放在哪里需和财务确认？ |  | 将来业务流程 TO/BE：维修在 改修配件系统中申请 -- ？？？管理画面，财务在改修配件系统进行审批，分录自动做成，给到损益系统，在产品结转I/F | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 迁移到损益系统 |  | IS
13 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化：√需要从合同到号机，方法需确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 迁移到损益系统 |  | 财务
[5 empty] | 数据项目变化：√年检费以后放在制费下管理 ？ 需要和损益系统确认数据传输的模板问题，以谁为主？财务，损益？ | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 迁移到损益系统
14 |  |  | 分包款 |  | 数据深度变化 ？已支付部分，合同未完成，未支付跨上线时间需要迁移 已支付部分，合同已完成，存在未支付 的历史数据是否要迁移需讨论？ | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 | 维修部门7，8，9月底整理当时的时点未支付的分包款数据，合同信息输入改修配件系统，支付信息新系统上线后迁移 |  | 维修部门
15 | 维修 | 应付 | 帐套 合约号 合计 分包款 结案日期 |  | 将来业务流程 TO/BE：在改修配件系统- 分包款支付对象数据做成 画面名称 （孙磊确认）自动生成 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和有偿保养一致 |  | 改修配件系统供应商
16 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前， 对象： 1-1：要准备9月底工改应付暂估余额表 1-2：确认所有结收入 未支付的工改合同是否在应付暂估余额表中 -- 维修部门确认 2.导入 改修配件管理系统 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和有偿保养一致 |  | 维修
17 |  |  |  |  | 业务部门迁移意见-迁移理由： 有前提条件迁移： 1：迁移前处理对象，方法确定，如在迁移前都完成工改合同结完收入，没有余额，则这部分无需迁移。 2：如何事前处理时间点需决定 财务部门确定 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和有偿保养一致 |  | 财务
18 |  |  | 结算相关号机 |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前， 对象： 1-1：要准备9月底工改应付暂估余额表 1-2：确认所有结收入 未支付的工改合同是否在应付暂估余额表中 -- 维修部门确认 2.导入 改修配件管理系统 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和有偿保养一致 |  | 维修
19 |  |  | 结算相关号机 |  | 数据颗粒度变化： √需要详细到号机，但目前需要和改修配件系统沟通，如何详细到号机需要讨论： 1.财务部门把数据分到号机给到改修配件系统 2.财务把合同信息给到改修配件系统，系统进行号机别详细区分 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和有偿保养一致 |  | 财务 改修配件系统供应商
20 |  | 工改、配件预缴税 | 合同号 税金 |  | 将来业务流程 TO/BE： 改修配件合同系统 - ？？？ 画面 （孙磊i确认） 自动生成，财务导出预缴税余额表 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 将来业务流程 TO/BE： 改修配件合同系统 - 合同号税金管理 画面 （孙磊i确认） 自动生成，财务导出预缴税余额表 需要迁移 |  | 财务 改修配件系统供应商
21 |  |  | 合同号 税金 |  | 业务处理方式变化： √对象： 所有（迁移范围内的合同）开票明细和 结收入税金。 10/8业务开始前准备好，传输格式需和孙磊确认 导入改修配件系统中 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 将来业务流程 TO/BE： 改修配件合同系统 - 合同号税金管理 画面 （孙磊i确认） 自动生成，财务导出预缴税余额表 需要迁移 |  | 财务 改修配件系统供应商
22 |  |  | 合同号 税金 |  | 数据深度变化： √对象： 所有（迁移范围内的合同）开票明细和 结收入税金。 10/8业务开始前准备好，传输格式需和孙磊确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 将来业务流程 TO/BE： 改修配件合同系统 - 合同号税金管理 画面 （孙磊i确认） 自动生成，财务导出预缴税余额表 需要迁移 |  | 财务 改修配件系统供应商
23 |  | ①安装 ②技指 ③工改 ④配件 ⑤有偿保养 未开票结收入明细 在安装中描述 | 年月 性质 合约编号 结收入金额 结收入税金 税率 未开票税金 已开票税金 合计税金 账套 |  | 将来业务流程 TO/BE： 改修配件系统 - ？？？ 画面 （孙磊确认） 自动生成，财务导出预未开票结收入余额表 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 业务部门提供 |  | 财务 改修配件系统供应商
24 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： √对象： 所有（迁移范围内的合同）开票明细和 结收入税金。 10/8业务开始前准备好，传输格式需和孙磊确认 导入保养合同系统中 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 业务部门提供 财务部门提供纸质单据，IS部门导入 |  | 财务 改修配件系统供应商
25 |  |  |  |  | 数据深度变化： √对象： 所有（迁移范围内的合同）开票明细和 结收入税金。 10/8业务开始前准备好，传输格式需和孙磊确认 导入保养合同系统中 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 业务部门提供 |  | 财务 改修配件系统供应商
26 |  |  |  |  | 业务部门意见-迁移理由： 和预缴税一并考虑 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 业务部门提供 |  | 财务
27 |  | 成本 已结成本 | 性质 合约号 料 人工 制费 分包款 其他 运费 年检 差旅费 合计 |  | 将来业务流程 TO/BE： 损益系统 -- ？？？ 画面 自动做成收成表 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 财务 损益系统供应商
28 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： √对象：已结成本的数据都要在上线前9月底给到 损益系统 提交给损益的数据需要财务和维修确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 已结成本的数据都要在上线前9月底给到 损益系统 提交给损益的数据需要财务和维修确认 财务维修会提供收入成本表 |  | 财务 维修
29 |  |  |  |  | 数据深度变化： ？？需要和维修部门讨论 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 三年数据（18，19，20，21）的数据 |  | 财务 维修
30 |  |  |  |  | 数据项目变化： √将来收入成本项有变化，需要在 上线前财务进行转化工作，至于是否平摊等方法需要和维修部门讨论。 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需分摊的合同数量大致有1.2万，所以业务部门需要计算拆分到号机的工作量的所需时间（再讨论） |  | 财务 维修
31 |  |  |  |  | 业务部门意见-迁移理由： 需要迁移，但要和业务部门讨论 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 已结成本的数据都要在上线前9月底给到 损益系统 提交给损益的数据需要财务和维修确认 财务维修会提供收入成本表 |  | 财务 维修
32 |  | 计提 内容构成？？？ | 和应付暂估一样 | [7 empty] | 和应付暂估一样
以下课题来自大郭&Pan迁移梳理【损益系统】
1 | 财务 | 损益系统 |  | 角色管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 使用此系统的用户部门人员决定各自部门使用者的角色，层级，类型 提供具体模板或画面 郭 后续如何决定权限需和东芝讨论 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 维修部门提供 |  | 财务
2 |  |  |  | 角色权限管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 使用此系统的用户部门人员决定各自部门使用者的角色，层级，类型 提供具体模板或画面 郭 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 维修部门提供 |  | 财务
3 |  |  |  | 分公司事务所 | 供应商迁移意见-迁移理由： 财务部门提供分公司ID和事务所ID，IS提供模板，并负责导入 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
4 |  |  |  | 财务部科管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 财务部门提供分公司ID和事务所ID，IS提供模板，并负责导入 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
5 |  |  |  | 用户管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 各业务部门决定角色及人员，IS部门负责提供提供样板和导入 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 维修部门提供 |  | 财务
6 |  |  |  | 用户兼职管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 各业务部门决定兼职角色及人员，IS部门负责提供提供样板和导入 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 维修部门提供 |  | 财务
7 |  |  |  | 会计记账日管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 财务上线前事前准备 IS输入损益系统 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
8 |  |  |  | 会计科目管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 财务上线前事前准备 IS输入损益系统 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
9 |  |  |  | 会计科目振替审批人表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 财务，安装，维修上线前事前准备 IS输入损益系统 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 维修部门提供 |  | 财务
以下课题来自《财务业务调查表 维修 工改 配件 20210524（完结）》
1 | 维修 | 已付款 | 合约编号 |  | 收入成本项名称 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
2 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
3 |  |  |  |  | 收入成本项名称 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
4 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
5 |  |  |  |  | 业务处理方式变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
6 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
7 |  |  |  |  | 数据深度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
8 |  |  |  |  | 数据项目变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
9 |  |  | 代理店 |  | 收入成本项名称 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
10 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
11 |  |  |  |  | 收入成本项名称 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
12 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
13 |  |  |  |  | 业务处理方式变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
14 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
15 |  |  |  |  | 数据深度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
16 |  |  |  |  | 数据项目变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
17 |  |  | 付款凭证号 |  | 收入成本项名称 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
18 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
19 |  |  |  |  | 收入成本项名称 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
20 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
21 |  |  |  |  | 业务处理方式变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
22 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
23 |  |  |  |  | 数据深度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
24 |  |  |  |  | 数据项目变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
25 |  |  | 付款金额 |  | 收入成本项名称 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
26 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
27 |  |  |  |  | 收入成本项名称 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
28 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
29 |  |  |  |  | 业务处理方式变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
30 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
31 |  |  |  |  | 数据深度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
32 |  |  |  |  | 数据项目变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
33 |  |  | 月份 |  | 收入成本项名称 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
34 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
35 |  |  |  |  | 收入成本项名称 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
36 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
37 |  |  |  |  | 业务处理方式变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
38 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
39 |  |  |  |  | 数据深度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
40 |  |  |  |  | 数据项目变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
41 |  |  | 号机 |  | 收入成本项名称 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
42 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
43 |  |  |  |  | 收入成本项名称 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
44 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
45 |  |  |  |  | 业务处理方式变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
46 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
47 |  |  |  |  | 数据深度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
48 |  |  |  |  | 数据项目变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
49 |  |  | 账套 |  | 收入成本项名称 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
50 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
51 |  |  |  |  | 收入成本项名称 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
52 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
53 |  |  |  |  | 业务处理方式变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
54 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
55 |  |  |  |  | 数据深度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
56 |  |  |  |  | 数据项目变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
57 |  |  | 合约名称 |  | 收入成本项名称 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
58 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
59 |  |  |  |  | 收入成本项名称 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
60 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
61 |  |  |  |  | 业务处理方式变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
62 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
63 |  |  |  |  | 数据深度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
64 |  |  |  |  | 数据项目变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
以下课题来自《财务业务调查表 安装 20210524（完结）》
1 | 安装 | 在产品 | 料 |  | 将来业务流程 TO/BE 财务在Telsys系统按键自动上传数据至GAIA 同时给到损益系统 接口确认I/F TELSYS料的数据给到中间表，损益直接从中间表拿数据 谁导，模板需和IS确认 确认损益系统接收模板 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
2 |  |  |  |  | 数据深度变化： ×料的历史数据无需迁移 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 安装
3 |  |  |  |  | 数据项目变化 √需要把9月底的所有人工制费（签证）余额放到料 余额 里面去，，给损益系统，损益要提供模板 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 损益系统供应商
4 |  |  | 人工 |  | 数据深度变化： ×人工（签证）的历史数据无需迁移 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 安装
5 |  |  |  |  | 数据项目变化： √需要先把人工（签证），制费合并到料，然后进行拆分，最终把TELSYS料事前导到损益系统，确定I/F | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
6 |  |  | 制费 |  | 数据深度变化： ×制费（签证）的历史数据无需迁移 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 安装
7 |  |  |  |  | 数据项目变化： √需要先把制费合并到料，然后进行拆分，最终把TELSYS料事前导到损益系统，确定I/F | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
8 |  |  | 分包款 |  | 收入成本项名称TO/BE： 外包费： 委托安装款 委托补充协议 具体如何拆分，让业务部门决定 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 安装
9 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE： 业务部门在销售系统（找丽丽确认）中申请支付，财务审核承认后，做成分录传票，销售系统自动上传GAIA | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
10 |  |  |  |  | 数据项目变化： √分包款变成 外包费： 委托安装款 委托补充协议 具体如何拆分，让业务部门决定 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 安装
11 |  |  | 签证费 |  | 将来业务流程 TO/BE： 业务部门在销售系统（找丽丽确认）中申请支付，财务审核承认后，做成分录传票，销售系统自动上传GAIA | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
12 |  |  | 调试费 |  | 将来业务流程 TO/BE： 业务部门在销售系统（找丽丽确认）中申请支付，财务审核承认后，做成分录传票，销售系统自动上传GAIA | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
13 |  |  | 免保费 |  | 手工做成，根据(应付暂估余额)与 收到发票金额比较确定在产品金额 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
14 |  |  | 其他 |  | 保险费 房租 … 内容需确认 现状是工程扣款含在【其他】中 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
15 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化： √需要从合同到号机，方法需确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
16 |  |  | 运费 |  | 将来业务流程 TO/BE： 安装在 新销售系统申请 -- ？？？（丽丽确认）画面，财务在新销售系统进行审批，分录自动做成，给到损益系统，在产品结转 I/F | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
17 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前，运费的在产品余额都要迁移； 2.把1 给到损益系统（余额），谁导，3. 谁导，模板需和IS确认 确认损益系统接收模板 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
18 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化： √需要从合同到号机，方法需财务确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
19 |  |  |  |  | 数据项目变化： √运费以后放在制费下管理 ？ 需要和损益系统确认数据传输的模板问题，以谁为主？财务，损益？ | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 损益系统供应商
20 |  |  | 年检 |  | 将来业务流程 TO/BE： 安装在 保养合同管理系统中申请 -- ？？？（丽丽确认）管理画面，财务在保养合同管理系统进行审批，分录自动做成，给到损益系统，在产品结转I/F | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
21 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前，运费的在产品余额都要迁移； 2.把1 给到损益系统（余额），谁导，3. 谁导，模板需和IS确认 确认损益系统接收模板 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
22 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化： √需要从合同到号机，方法需财务确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
23 |  |  |  |  | 数据项目变化： √年检费以后放在制费下管理 ？ 需要和损益系统确认数据传输的模板问题，以谁为主？财务，损益？ | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 损益系统供应商
24 |  |  | 个税 |  | 数据项目变化： √现有个税余额如何分摊到号机需要财务再确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
25 |  |  | 钢结构 |  | 将来业务流程 TO/BE： 业务部门在销售系统（找丽丽确认）中申请支付，财务审核承认后，做成分录传票，销售系统自动上传GAIA | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
26 |  |  | 井道照明 |  | 从TELSYS自动导入GIGA系统，财务再从GIGA拉数据，放入EXCEL表（在产品余额），包含以前月份加上当月新增 - 当月结转成本 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
27 |  |  | 委托_工程扣款 |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前，工程扣款的在产品余额都要迁移； 2.把1 给到损益系统（余额），谁导，3. 谁导，模板需和IS确认 确认损益系统接收模板 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
28 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化： √需要从合同到号机，方法需财务确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
29 |  |  |  |  | 数据项目变化： √从无到有，如何从现有的数据中拆分工程扣款需要讨论 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 安装 财务
30 |  | 已付款 | 合约编号 代理店 付款凭证号 付款金额 月份 号机 账套 合约名称 |  | 将来业务流程 TO/BE： 新销售系统（分包支付画面？？？丽丽确认）生成已付款明细 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
31 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前，已付款的余额差异部分需要迁移，数据错误的、已付但未统计、补充协议手工管理部分，财务同安装部门一起核对； 2.可在9/30前修改新销售系统中的数据，无需等到新系统上线后迁移 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 安装
32 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化： √需要从合同到号机，方法需财务确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
33 |  | 应付 | 帐套 合约号 合计 分包款 调试费 免保款 安装佣金 签证 结案日期 |  | 将来业务流程 TO/BE： 安装申请财务审批确定，后在新销售系统- ？？？ 画面名称 （丽丽确认）自动生成 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
34 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前， 对象： 1-1：要准备9月底安装应付暂估余额表 1-2：确认所有结收入 未支付的安装合同是否在应付暂估余额表中 -- 财务确认 2.导入 新销售系统（画面？？？丽丽确认） | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
35 |  | 应付 | 结算相关号机 |  | 将来业务流程 TO/BE： 安装申请财务审批确定，后在新销售系统- ？？？ 画面名称 （丽丽确认）自动生成 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
36 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前， 对象： 1-1：要准备9月底工改应付暂估余额表 1-2：确认所有结收入 未支付的工改合同是否在应付暂估余额表中 -- 安装部门确认 2.导入 改修配件管理系统 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 安装
37 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化： √需要详细到号机，但目前需要和改修配件系统沟通，如何详细到号机需要讨论： 1.财务部门把数据分到号机给到改修配件系统 2.财务把合同信息给到改修配件系统，系统进行号机别详细区分 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 改修配件系统供应商
38 |  | 缓付 | 帐套 性质 合约号 摘要 金额 日期 代理店 |  | 将来业务流程 TO/BE： 安装申请财务审批确定，后在新销售系统- ？？？ 画面名称 （丽丽确认）自动生成 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
39 |  | 预付 | 日期 帐套 合约号 类型 金额 备注 代理店 |  | 将来业务流程 TO/BE： 安装申请财务审批确定，后在新销售系统- ？？？ 画面名称 （丽丽确认）自动生成 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
40 |  | 结收入明细（安装、技指、签证、免保是一样的） | 合约号 含税金额 销售净额 销项税 |  | 将来业务流程 TO/BE： 财务在新销售系统（画面？丽丽确认）月次处理，系统自动生成结算收入相关数据，同时数据给到损益系统 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
41 |  |  |  |  | 数据深度变化： 原来手工的excel表都要进行迁移； 迁移时间范围要同安装共同确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 安装
42 |  | 开票明细（安装、技指、签证、免保是一样的 | 合约号 开票金额 开票净额 销项税 |  | 将来业务流程 TO/BE： 财务在新销售系统（画面？丽丽确认）月次处理，系统自动生成开票明细 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
43 |  |  |  |  | 数据深度变化： 前提：IS需确认系统原来有没有存储开票信息 如果都是系统申请开票，系统里有存储的开票信息，就无需迁移； 如果存在手工开票申请，就需要对比开票信息，可能要迁移 若数据不全，需要税务对迁移范围内的所有合约的开票信息进行核对并补全。 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS 税务
44 |  | 成本 已结成本 | 性质 合约号 料 人工 制费 分包款 签证费 调试费 免保费 安装佣金 预估 其他 托外加工 运费 年检 个税 差旅费 委托服务费 安装奖励金 钢结构 井道照明 |  | 将来业务流程 TO/BE： 损益系统 -- ？？？ 画面 自动做成收成表 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
45 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： √对象：已结成本的数据都要在上线前9月底给到 损益系统 提交给损益的数据需要财务和安装确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 安装
46 |  |  |  |  | 数据深度变化： ？？需要和安装部门讨论 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 安装
47 |  |  |  |  | 数据项目变化： √将来收入成本项有变化，需要在 上线前财务进行转化工作，至于是否平摊等方法需要和安装部门讨论。 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 安装
48 |  |  | 委托_工程扣款 |  | 数据颗粒度变化： √需要从合同到号机，方法需财务确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
49 |  |  |  |  | 数据深度变化： ？？需要和安装部门讨论 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 安装
50 |  |  |  |  | 数据项目变化： √从无到有，如何从现有的数据中拆分工程扣款需要讨论 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 安装
以下课题来自《新销售系统-table-迁移分析》
1 | 财务 | 新销售系统 |  | 标准费率MST表 | MST安装部门提供数据，IS部门负责导入 安装部门与财务部门是否需要历史数据 | [7 empty] | 安装 财务
2 |  |  |  | 外经证结账对象数据表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [7 empty] | 财务
3 |  |  |  | 转出金额表 | 财务部门提供迁移前的余额表，由IS导入系统 具体方式及历史数据要否需和财务讨论 | [7 empty] | 财务
4 |  |  |  | 安装佣金奖励金管理表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [7 empty] | 财务
5 |  |  |  | GL分录表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [7 empty] | 财务
6 |  |  |  | AP分录表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [7 empty] | 财务
7 |  |  |  | AR分录表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [7 empty] | 财务
8 |  |  |  | 税额尾差调整试图 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [7 empty] | 财务
9 |  |  |  | 特殊项目VACD率管理表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [7 empty] | 财务
10 |  |  |  | 运费支付申请表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [7 empty] | 财务
11 |  |  |  | 运费支付汇总表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [7 empty] | 财务
12 |  |  |  | 中标服务费暂借支付申请表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [7 empty] | 财务
13 |  |  |  | 中标服务费暂借支付申请附件表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [7 empty] | 财务
14 |  |  |  | 分包款支付余额表 | 由财务提供数据，包括在产品、预估、缓付、暂估等 | [7 empty] | 财务
15 |  |  |  | 机种系数MST表 | MST财务部门提供数据，IS部门负责导入 | [7 empty] | 财务 IS
16 |  |  |  | 特许费机种系数MST表 | MST财务部门提供数据，IS部门负责导入 | [7 empty] | 财务 IS