## 課題管理台帳 安装部门
| 課題管理台帳 | [12 empty] | 課題総数 |  | 148
[14 empty] | 未対応数 |  | 148
連番 | 部门 | 系统/业务 | 画面/业务点 | 对应Table | 内容（課題の詳細） | 発生日 又は 起票日 | 発生源 (会議） | 起票者 | 工程 （該当） | 重要 度 | 対策（実施の対策） | 対策結果(対応方法） | 対策実施 主担当 | 対策実施 要望日 | 対策 実施日 | 対応 完了日 | ステータス
示例 | 维修 | 改修配件系统 | 完工结算 | 完工结算 | 须再确认的点 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 |  |  |  | 確認中
以下课题来自《工数Portal-table-迁移分析》
1 | 安装 | 工时Portal | 安装实绩工时 | 安装实绩工时 | 供应商迁移意见-迁移理由：新增功能，没有历史数据；空白也能运行 系统业务数据按需迁移 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 1.工时数据有每个月的总账，无法区分到安装、调试等科目； 2.历史数据已经有存档； 3.历史数据的准确性不够，历史数据对现在业务的价值不大； 4.建议不迁移数据到该系统。 |  | 安装
2 |  |  | 安装标准工时 | 安装标准工时 | 供应商迁移意见-迁移理由：新增功能，没有历史数据；空白也能运行 系统业务数据按需迁移 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 1.标准工时原来没有，按新的来，需要IS部门利用新的计算逻辑使用原来数据进行计算； 2.工时Portal系统从新销售系统中获取。 |  | 安装
3 |  |  | 安装月结数据 | 安装月结数据 | 供应商迁移意见-迁移理由：新增功能，没有历史数据；空白也能运行 系统业务数据按需迁移 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 1.要迁移； 2.时间范围暂定2015年1月1日起； 3.安装月结数据在2015-2017年无法区分到人员组织结构和作业类型； 4.2018年起的历史数据可区分到人员组织结构与作业类型，只能拆到”分类一“； 5.2018年起免保月结数据由维修部门自行提供；2015-2017年可由安装部门提供，但仅有当月发生的合约别的总工时。 |  | 安装
以下课题来自大郭&Pan迁移梳理【损益系统】
1 | 安装 | 损益系统 | 角色管理表 | 角色管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 使用此系统的用户部门人员决定各自部门使用者的角色，层级，类型 提供具体模板或画面 郭 后续如何决定权限需和东芝讨论 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 1.安装部门已经提供初版； 2.后续还需要和损益系统开发商再确认画面，根据画面内容确认机能内容。 |  | 安装
2 |  |  | 角色权限管理表 | 角色权限管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 使用此系统的用户部门人员决定各自部门使用者的角色，层级，类型 提供具体模板或画面 郭 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 1.安装部门已经提供初版； 2.后续还需要和损益系统开发商再确认画面，根据画面内容确认机能内容。 |  | 安装
3 |  |  | 用户管理表 | 用户管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 各业务部门决定角色及人员，IS部门负责提供提供样板和导入 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 上线前提供最新版本 |  | 安装
4 |  |  | 用户兼职管理表 | 用户兼职管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 各业务部门决定兼职角色及人员，IS部门负责提供提供样板和导入 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 上线前提供最新版本 |  | 安装
5 |  |  | 会计科目振替审批人表 | 会计科目振替审批人表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 财务，安装，维修上线前事前准备 IS输入损益系统 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 上线前提供最新版本 |  | 安装
6 |  |  | 报警基准M率管理表 | 报警基准M率管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 安装和维修部门准备 IS导入 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 1.已经给过SCSK。 |  | 安装
以下课题来自《通算损益原价管理系统_基本设计_数据库定义书1.71确认接口字段用》
1 | 安装 | 损益系统 | 中间库受注决裁合同情报 | 中间库受注决裁合同情报 | 无法提供决裁时点的数据，理由：决裁时点的数据上游不保存。 和STEP2 有关 如果不移行，受注决裁一览画面，损益分析的受注决裁部分的信息，受注决裁履历显示为空白。请业务部门知晓。没有历史数据 没有历史数据，系统中只保存最新的合约数据 | [5 empty] | 损益系统上线后，销售系统当天决裁通过的数据夜间批处理回传给损益系统进行履历保存 受注决裁一览画面，损益分析的受注决裁部分的信息，受注决裁履历显示为空白。没有历史数据
2 |  |  | 中间库受注决裁号机情报 | 中间库受注决裁号机情报 | 无法提供决裁时点的数据，理由：决裁时点的数据上游不保存。 和STEP2 有关 如果不移行，受注决裁一览画面，损益分析的受注决裁部分的信息，受注决裁履历显示为空白。请业务部门知晓。没有历史数据 没有历史数据，系统中只保存最新的合约数据 | [5 empty] | 损益系统上线后，销售系统当天决裁通过的数据夜间批处理回传给损益系统进行履历保存 受注决裁一览画面，损益分析的受注决裁部分的信息，受注决裁履历显示为空白。没有历史数据
3 |  |  | 中间库受注决裁合同经费 | 中间库受注决裁合同经费 | 无法提供决裁时点的数据，理由：决裁时点的数据上游不保存。 和STEP2 有关 如果不移行，受注决裁一览画面，损益分析的受注决裁部分的信息，受注决裁履历显示为空白。请业务部门知晓。没有历史数据 没有历史数据，系统中只保存最新的合约数据 | [5 empty] | 损益系统上线后，销售系统当天决裁通过的数据夜间批处理回传给损益系统进行履历保存 受注决裁一览画面，损益分析的受注决裁部分的信息，受注决裁履历显示为空白。没有历史数据
4 |  |  | 中间库受注决裁号机成本 | 中间库受注决裁号机成本 | 无法提供决裁时点的数据，理由：决裁时点的数据上游不保存。 和STEP2 有关 如果不移行，受注决裁一览画面，损益分析的受注决裁部分的信息，受注决裁履历显示为空白。请业务部门知晓。没有历史数据 没有历史数据，系统中只保存最新的合约数据 | [5 empty] | 损益系统上线后，销售系统当天决裁通过的数据夜间批处理回传给损益系统进行履历保存 受注决裁一览画面，损益分析的受注决裁部分的信息，受注决裁履历显示为空白。没有历史数据
5 |  |  | 中间库受注决裁号机收入 | 中间库受注决裁号机收入 | 无法提供决裁时点的数据，理由：决裁时点的数据上游不保存。 和STEP2 有关 如果不移行，受注决裁一览画面，损益分析的受注决裁部分的信息，受注决裁履历显示为空白。请业务部门知晓。没有历史数据 没有历史数据，系统中只保存最新的合约数据 | [5 empty] | 损益系统上线后，销售系统当天决裁通过的数据夜间批处理回传给损益系统进行履历保存 受注决裁一览画面，损益分析的受注决裁部分的信息，受注决裁履历显示为空白。没有历史数据
6 |  |  | 中间库受注决裁失注 | 中间库受注决裁失注 | 无法提供决裁时点的数据，理由：决裁时点的数据上游不保存。 和STEP2 有关 如果不移行，受注决裁一览画面，损益分析的受注决裁部分的信息，受注决裁履历显示为空白。请业务部门知晓。没有历史数据 没有历史数据，系统中只保存最新的合约数据 | [5 empty] | 损益系统上线后，销售系统当天决裁通过的数据夜间批处理回传给损益系统进行履历保存 受注决裁一览画面，损益分析的受注决裁部分的信息，受注决裁履历显示为空白。没有历史数据
7 |  |  | 中间库受注合同情报(新销售) | 中间库受注合同情报(新销售) | 可以提供上线前最新的受注数据。 如果没有受注履历的信息，受注履历只有最新。请业务部门知晓。 | [5 empty] | 损益系统上线后，销售系统当天决裁通过的数据夜间批处理回传给损益系统进行履历保存 受注决裁一览画面，损益分析的受注决裁部分的信息，受注决裁履历显示为空白。没有历史数据
8 |  |  | 中间库受注号机情报(新销售) | 中间库受注号机情报(新销售) | 可以提供上线前最新的受注数据。 如果没有受注履历的信息，受注履历只有最新。请业务部门知晓。 | [5 empty] | 损益系统上线后，销售系统当天决裁通过的数据夜间批处理回传给损益系统进行履历保存 受注决裁一览画面，损益分析的受注决裁部分的信息，受注决裁履历显示为空白。没有历史数据
9 |  |  | 中间库受注合同经费(新销售) | 中间库受注合同经费(新销售) | 只能提供上线前最新的销售佣金的数据，安装的经费系统中没有（本次新追加的功能） 如果没有，受注经费部分空白显示，不参与损益计算。 安装佣金余额需要迁移到损益系统中去 手工管理 | [5 empty] | 业务部门合约拆分到号机，9月底前完成 向损益系统传递，待确认（和大郭确认）项目费用，不是项目成本，是否着急迁移
10 |  |  | 中间库受注号机成本(新销售) | 中间库受注号机成本(新销售) | 可以提供销售的运费、TOV、安装的分包款、调试款，安装的标准工时、人工制费上游先完成移行后可传送 只显示最新受注的号机成本，不显示履历。号机合同受注成本无履历 没有人工制费标准成本 | [5 empty] | 每次变更会传到损益系统。需要迁移，迁移范围2015年之后数据，9月份由新销售系统导出,2015年之前数据待确定（系统需要修改）
11 |  |  | 中间库受注号机收入(新销售) | 中间库受注号机收入(新销售) | 可以提供上线前最新的受注数据（包含四个数值，需和丽丽确认） 只显示最新受注的号机同金额（预估收入），不显示履历。 无历史履历数据 | [5 empty] | 损益系统上线后，销售系统当天决裁通过的数据夜间批处理回传给损益系统进行履历保存
12 |  |  | 中间库受注号机取消 | 中间库受注号机取消 | 请确认是否需要移行 受注取消（和IS确认，给大郭） 如果不移行，号机不会显示取消。 在销售系统中管理 | [5 empty] | 上线后会有取消的履历，不迁移
13 |  |  | 中间库号机确认收入(新销售) | 中间库号机确认收入(新销售) | 设备，安装可以提供，签证合同无法提供。10/8 之前必须提供给损益系统， 所有合同必须。不然无法进行财务上在产品的结转。 已确认收入的合同是否需要迁移需在讨论，下同 具体结转方式再讨论 没有到号机别 | [5 empty] | 要迁移，安装7月前数据拆分至号机别，财务提供是否结账的标识（需要迁移工具：把安装和财务数据汇总，上传至新销售系统，再传至损益系统）
14 |  |  | 中间库号机关帐(新销售) | 中间库号机关帐(新销售) | 无法提供，本次新加功能。 如果没有，所有的合同都可以进行追加收入和追加成本的处理。不做控制，下同 目前没该功能 | [5 empty] | step2，2022年4月起功能实施
15 |  |  | 中间库号机终止(新销售) | 中间库号机终止(新销售) | 无法提供，本次新加功能 如果当月有终止的号机，需要。以前的不需要。转到营业外支出（需要安装部门提供，差分补足，当月在系统中做） 手动执行 | [5 empty] | 10月8日，如走终止工作流，会在损益系统中反映
16 |  |  | 中间库制造成本预估 | 中间库制造成本预估 | 无法提供，本次新加功能 可以PH1上线后业务部门更新。 无需迁移（预估成本可能不准确，但10月可通过中间库输入） | [5 empty] | 无需迁移
17 |  |  | 中间库号机收入实绩(新销售) | 中间库号机收入实绩(新销售) | 只能提供设备的结账数据（不包含追加结账），其它未在系统中管理 收入实绩必须，如果系统里没有管理，如何处理需要讨论。（和丽再确认，销售，制造，安装的移行数据） 无净销售额数据 | [5 empty] | 安装与财务目前正在确认数据标识准确性（是否已结账的标识，预计7月底完成，完成后可直接迁移到新销售系统，9月底由新销售系统迁移到损益系统）
18 |  |  | 中间库号机外注费实绩明细(新销售) | 中间库号机外注费实绩明细(新销售) | 无法提供，手工管理 对于没有确认收入的，需要作为在产品管理，今后也需要结转，所以必须。 对于已经确认收入，如果没有，空白显示，请业务部门确认。 如没有明细的话，则不显示明细数据，和Lili确认 无历史数据，手工操作 | [5 empty] | 10月8日前，在产品余额表迁移至上游系统，再迁移到损益系统.
19 |  |  | 中间库号机人工费实绩明细 | 中间库号机人工费实绩明细 | 安装：2015年后数据会进入工时Portal系统； 维修： 对于没有确认收入的，需要作为在产品管理，今后也需要结转，所以必须。 对于已经确认收入，如果没有，空白显示，请业务部门确认（维修部门已经确认，不要，没有该明细数据）。保养有过一年的数据，和财务数据不一致该数据不可用，改修数据2021年10月开始有数据 | [5 empty] | 安装再确认
20 |  |  | 中间库号机制费实绩明细 | 中间库号机制费实绩明细 | 同上 | [5 empty] | 安装再确认
21 |  |  | 中间库号机运费年检费实绩明细 | 中间库号机运费年检费实绩明细 | 无法提供，手工管理 对于没有确认收入的，需要作为在产品管理，今后也需要结转，所以必须。 对于已经确认收入，如果没有，空白显示，请业务部门确认。 没有到号机别 | [5 empty] | 安装会拆分至号机别，10/8日前迁移至损益系统
22 |  |  | 中间库合同经费实绩明细一 | 中间库合同经费实绩明细一 | 无法提供，手工管理。 如果没有，空白显示，请业务部门确认。 不影响结转，在产品 已经进入经费，手工操作 | [5 empty] | 已结算收入和在产品表，数据会直接进入损益系统
23 |  |  | 中间库合同经费实绩明细二 | 中间库合同经费实绩明细二 | 如果没有，空白显示，请业务部门确认。 不影响结转，在产品 | [5 empty] | 找大郭再确认
以下课题来自《新销售系统-table-迁移分析》
1 | 安装 | 新销售系统 | 工时系数MST表 | 工时系数MST表 | 安装部门提供数据，无需历史数据 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 安装部门已经提供 |  | 安装
2 |  |  | 标准工时基数MST表 | 标准工时基数MST表 | 安装部门提供数据，无需历史数据 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 安装部门已经提供 |  | 安装
3 |  |  | 安装合同终止申请表 | 安装合同终止申请表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需安装部门确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | ？ |  | 安装
4 |  |  | 补充分包款合约信息表 | 补充分包款合约信息表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需安装部门确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 1.6月份系统上线； 2.6月底将15年后的数据补录进系统； |  | 安装
5 |  |  | 补充分包款号机明细表 | 补充分包款号机明细表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需安装部门确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 1.6月份系统上线； 2.6月底将15年后的数据补录进系统； |  | 安装
6 |  |  | 补充分包合同金额表 | 补充分包合同金额表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需安装部门确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 1.6月份系统上线； 2.6月底将15年后的数据补录进系统； |  | 安装
7 |  |  | 标准费率MST表 | 标准费率MST表 | MST安装部门提供数据，IS部门负责导入 安装部门与财务部门是否需要历史数据 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 1.19年之后开始有标准数据 2.15-18年没有该数据 3.需要IS、安装、财务再讨论 |  | 安装 财务
以下课题来自《安装业务调查表 安装部门 - 0518》
1 | 安装 | 在产品 | 料 |  | 收入成本项名称 TO/BE：Telsys料 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 与财务确认，已确认 |  | 安装
2 |  | 在产品 | 料 |  | 将来业务流程 TO/BE：生产系统导出进入损益系统 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 与财务确认，已确认 |  | 安装
3 |  | 在产品 | 料 |  | 数据深度变化： ？已结算收入中料成本如何迁移，和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务部门的料一样 |  | 财务
4 |  | 在产品 | 人工 |  | 数据深度变化： ？已结算收入人工成本如何迁移，和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务部门的料一样 |  | 财务
5 |  | 在产品 | 人工 |  | 数据项目变化： √系统上线前的人工数据如何拆分，和财务部门确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务部门的料一样 |  | 财务
6 |  | 在产品 | 制费 |  | 数据深度变化： ？已结算收入制费如何迁移，和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务部门的料一样 |  | 财务
7 |  | 在产品 | 制费 |  | 数据项目变化： √系统上线前的人工数据如何拆分，和财务部门确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务部门的料一样 |  | 财务
8 |  | 在产品 | 制费 |  | 将来业务流程 TO/BE： 运费从 新销售系统（？）获取 合同+批次 + 号机 需和财务确认 年检费NJ（经费）从经费系统 号机Level | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务部门的料一样 |  | 财务
9 |  | 在产品 | 制费 |  | 业务处理方式变化： √从经费系统迁移到新销售系统中去，需要和财务部门沟通， | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务部门的料一样 |  | 财务
10 |  | 在产品 | 制费 |  | 数据颗粒度变化： √变为 合同+批次 + 号机 ？需 和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务部门的料一样 |  | 财务
11 |  | 在产品 | 制费 |  | 数据深度变化： ？已结算收入制费成本如何迁移，和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务部门的料一样 |  | 财务
12 |  | 在产品 | 分包款 |  | 将来业务流程 TO/BE： 新销售系统 - ？？？画面 确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 参照财务补充分包款的时间点 |  | IS
13 |  | 在产品 | 分包款 |  | 数据颗粒度变化： ×合现在已是号机别，但安装需确认正确性 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 参照财务补充分包款的时间点 |  | 安装
14 |  | 在产品 | 分包款 |  | 数据深度变化： √补充协议数据补充，全量，和沈川确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 参照财务补充分包款的时间点 |  | 安装
15 |  | 在产品 | 分包款 |  | 数据项目变化： √和沈川确认，财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 参照财务补充分包款的时间点 |  | 安装 财务
16 |  | 在产品 | 签证费 |  | 收入成本项名称 TO/BE： 委托_工程签证 （签证费是否包 含补充协议） | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 7月前完成迁移，前提是6月底之前提出工具需求， 7月完成该工具的制造 |  | 安装
17 |  | 在产品 | 签证费 |  | 将来业务流程 TO/BE： 新销售系统 - ？？？画面 确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 7月前完成迁移，前提是6月底之前提出工具需求， 7月完成该工具的制造 |  | IS
18 |  | 在产品 | 签证费 |  | 数据颗粒度变化： √现在是批次，和沈川确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 7月前完成迁移，前提是6月底之前提出工具需求， 7月完成该工具的制造 |  | 安装
19 |  | 在产品 | 签证费 |  | 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 7月前完成迁移，前提是6月底之前提出工具需求， 7月完成该工具的制造 |  | 财务
20 |  | 在产品 | 签证费 |  | 数据项目变化： ？和沈川确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 7月前完成迁移，前提是6月底之前提出工具需求， 7月完成该工具的制造 |  | 安装
21 |  | 在产品 | 调试费 |  | 委托_调试费 （调试费是否包 含补充协议） | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 安装
22 |  | 在产品 | 调试费 |  | 将来业务流程 TO/BE： 新销售系统 - ？？？画面 确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | IS
23 |  | 在产品 | 调试费 |  | 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
24 |  | 在产品 | 免保费 |  | 免保费？ 和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 关于免保和维修部门开会再确认 |  | 财务
25 |  | 在产品 | 免保费 |  | 将来业务流程 TO/BE：和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 关于免保和维修部门开会再确认 |  | 财务
26 |  | 在产品 | 免保费 |  | 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 关于免保和维修部门开会再确认 |  | 财务
27 |  | 在产品 | 安装佣金 |  | 将来业务流程 TO/BE：销售系统 -- ？？？ 画面确认 调取结果 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 销售系统 新销售系统无需迁移，损益系统需要迁移， 财务部门准备数据，只能在10/1-8进行迁移 |  | IS
28 |  | 在产品 |  |  | 业务处理方式变化：√和沈川确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | 安装
29 |  | 在产品 |  |  | 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | 财务
30 |  | 在产品 | 预估 |  | 现状业务流程 AS/IS：需和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 无需迁移，没数据 |  | 财务
31 |  | 在产品 | 其他 |  | 收入成本项名称 TO/BE：其他成本？和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
32 |  | 在产品 | 其他 |  | 业务处理方式变化：？和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
33 |  | 在产品 | 其他 |  | 数据颗粒度变化：？和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
34 |  | 在产品 | 其他 |  | 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
35 |  | 在产品 | 其他 |  | 数据项目变化： ？和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
36 |  | 在产品 | 托外加工 |  | 现状业务流程 AS/IS：需和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 无需迁移，没数据 |  | 财务
37 |  | 在产品 | 年检 |  | 将来业务流程 TO/BE：经费系统 -- ？？？ 画面确认 调取结果 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | IS
38 |  | 在产品 | 年检 |  | 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
39 |  | 在产品 | 差旅费 |  | 现状业务流程 AS/IS：需和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 10/1-8放其他项目 |  | 财务
40 |  | 在产品 | 委托服务费 |  | 现状业务流程 AS/IS：需和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
41 |  | 在产品 | 钢结构 |  | 收入成本项名称 TO/BE： 委托安装费？（名称需和财务再确认） | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
42 |  | 在产品 | 钢结构 |  | 将来业务流程 TO/BE：销售系统 -- ？？？ 画面确认 调取结果 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | IS
43 |  | 在产品 | 钢结构 |  | 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
44 |  | 在产品 | 钢结构 |  | 数据项目变化： 委托安装费？（名称需和财务再确认） | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
45 |  | 在产品 | 井道照明 |  | 现状业务流程 AS/IS：需和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
46 |  | 成本 | 料 |  | 填写本部门：财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
47 |  | 成本 | 料 |  | 收入成本项名称 TO/BE：Telsys料 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 安装
48 |  | 成本 | 料 |  | 将来业务流程 TO/BE：生产系统导出进入损益系统 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 安装
49 |  | 成本 | 料 |  | 数据深度变化： ？已结算收入中料成本如何迁移，和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
50 |  | 成本 | 人工 |  | 数据深度变化： ？已结算收入中人工成本如何迁移，和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
51 |  | 成本 | 人工 |  | 数据项目变化： √系统上线前的人工数据如何拆分，和财务部门确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
52 |  | 成本 | 制费 |  | 数据深度变化： ？已结算收入中制费成本如何迁移，和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
53 |  | 成本 | 制费 |  | 数据项目变化： √系统上线前的人工数据如何拆分，和财务部门确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
54 |  | 成本 | 制费 |  | 将来业务流程 TO/BE：运费从 新销售系统（？）获取 合同+批次 + 号机 需和财务确认 年检费NJ（经费）从经费系统 号机Level | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | IS
55 |  | 成本 | 制费 |  | 业务处理方式变化：√从经费系统迁移到新销售系统中去，需要和财务部门沟通， | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
56 |  | 成本 | 制费 |  | 数据颗粒度变化： √变为 合同+批次 + 号机 ？需 和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
57 |  | 成本 | 制费 |  | 数据深度变化： ？已结算收入中制费成本如何迁移，和财务确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 财务
58 |  | 成本 | 分包款 |  | 将来业务流程 TO/BE：新销售系统 - ？？？画面 确认 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | IS
59 |  | 成本 | 分包款 |  | 数据颗粒度变化： ×合现在已是号机别，但安装需确认正确性 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和财务一致 |  | 安装
60 |  | 成本 | 分包款 |  | 数据深度变化： √补充协议数据补充，全量，和沈川确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 安装
61 |  | 成本 | 分包款 |  | 数据项目变化： √和沈川确认，财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 安装 财务
62 |  | 成本 | 签证费 |  | 收入成本项名称 TO/BE：委托_工程签证 （签证费是否包 含补充协议） | [5 empty] | 和财务一致 |  | 安装
63 |  | 成本 | 签证费 |  | 将来业务流程 TO/BE：新销售系统 - ？？？画面 确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | IS
64 |  | 成本 | 签证费 |  | 数据颗粒度变化： √现在是批次，和沈川确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 安装
65 |  | 成本 | 签证费 |  | 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
66 |  | 成本 | 签证费 |  | 数据项目变化： ？和沈川确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 安装
67 |  | 成本 | 调试费 |  | 收入成本项名称 TO/BE：委托_调试费 （调试费是否包 含补充协议） | [5 empty] | 和财务一致 |  | 安装
68 |  | 成本 | 调试费 |  | 将来业务流程 TO/BE：新销售系统 - ？？？画面 确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | IS
69 |  | 成本 | 调试费 |  | 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
70 |  | 成本 | 免保费 |  | 免保费？ 和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
71 |  | 成本 | 免保费 |  | 将来业务流程 TO/BE：和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
72 |  | 成本 | 免保费 |  | 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
73 |  | 成本 | 安装佣金 |  | 将来业务流程 TO/BE：销售系统 -- ？？？ 画面确认 调取结果 | [5 empty] | 和财务一致 |  | IS
74 |  | 成本 | 安装佣金 |  | 业务处理方式变化：√和沈川确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 安装
75 |  | 成本 | 安装佣金 |  | 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
76 |  | 成本 | 预估 |  | 现状业务流程 AS/IS：需和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
77 |  | 成本 | 其他 |  | 收入成本项名称 TO/BE：其他成本？和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
78 |  | 成本 | 其他 |  | 业务处理方式变化：？和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
79 |  | 成本 | 其他 |  | 数据颗粒度变化：？和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
80 |  | 成本 | 其他 |  | 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
81 |  | 成本 | 其他 |  | 数据项目变化：？和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
82 |  | 成本 | 托外加工 |  | 现状业务流程 AS/IS：需和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
83 |  | 成本 | 年检 |  | 将来业务流程 TO/BE：经费系统 -- ？？？ 画面确认 调取结果 | [5 empty] | 和财务一致 |  | IS
84 |  | 成本 | 年检 |  | 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
85 |  | 成本 | 个税 |  | 将来业务流程 TO/BE：销售系统 -- ？？？ 画面确认 调取结果 | [5 empty] | 和财务一致 |  | IS
86 |  | 成本 | 个税 |  | 业务处理方式变化：原先手工做成变成销售系统生成？？？同财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
87 |  | 成本 | 个税 |  | 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
88 |  | 成本 | 差旅费 |  | 现状业务流程 AS/IS：需和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
89 |  | 成本 | 委托服务费 |  | 现状业务流程 AS/IS：需和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
90 |  | 成本 | 安装奖励金 |  | 将来业务流程 TO/BE：销售系统 -- ？？？ 画面确认 调取结果 | [5 empty] | 和财务一致 |  | IS
91 |  | 成本 | 安装奖励金 |  | 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
92 |  | 成本 | 钢结构 |  | 收入成本项名称 TO/BE：委托安装费？（名称需和财务再确认） | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
93 |  | 成本 | 钢结构 |  | 将来业务流程 TO/BE：销售系统 -- ？？？ 画面确认 调取结果 | [5 empty] | 和财务一致 |  | IS
94 |  | 成本 | 钢结构 |  | 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
95 |  | 成本 | 钢结构 |  | 数据项目变化：委托安装费？（名称需和财务再确认） | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
96 |  | 成本 | 井道照明 |  | 现状业务流程 AS/IS：需和财务确认 | [5 empty] | 和财务一致 |  | 财务
97 |  | 已结收入 |  |  | 收入成本项名称 TO/BE：？？？问财务 | [5 empty] | 已结收入 |  | 财务
98 |  | 已结收入 |  |  | 将来业务流程 TO/BE： 1：销售系统中-收入结算画面 确认符合条件的明细，只 确认收入， 通过系统指示 2：财务会对1（？系统？画面和财务确认） 进行确认 3：安装收入从销售系统自动计算 | [5 empty] | 7月底之前完成数据核实以及修改工作，如需要 工具开发需要在6月中旬提出申请 |  | 财务
99 |  | 已结收入 |  |  | 数据深度变化： √1：销售系统中有2015年开始的数据，2015年之前的数据是否需要，如何补足需和财务部门协商。 如需要的话安装与财务协商迁移方案，数据核对等工作安装主导，财务协助对已有结算月已结收入数据准确性进行二次确认。10/25 之前完成，新销售系统上线后才能开始。: | [5 empty] | 2015年合同开始迁移 GA15开头合同 |  | 安装 财务
100 |  | 已结收入 |  |  | 数据项目变化： √系统上线后会增加 安装收入（纯安装 扣除免保）自动计算，安装部门需要在系统中二次确认 安装收入的正确性问题 （纯安装收入目前从2019年开始，2019年之前的数据如何导入系统需要和财务沟通） | [5 empty] | 安装和财务一起确认 |  | 安装 财务
101 |  | 安装分包补充合同 | 安装分包补充合同 |  | 业务处理方式变化：√对象：没有走完流程（？）的安装分包补充纸质合同需要导入到系统内； | [5 empty] | 安装部门会补入，在7月中旬会补入合同 |  | 安装
102 |  | 安装分包补充合同 | 安装分包补充合同 |  | 数据颗粒度变化： ×？确认是否要到号机 | [5 empty] | 安装部门会补入，在7月中旬会补入合同 |  | 安装
103 |  | 安装分包补充合同 | 安装分包补充合同 |  | 数据深度变化： ？业务流程完结与否是否 作为对象因素考虑？ | [5 empty] | 安装部门会补入，在7月中旬会补入合同 |  | 安装
104 |  | 手工开票信息 | 手工开票信息 |  | 数据深度变化： ？业务流程完结与否是否 作为对象因素考虑？ | [5 empty] | 确认下来无需迁移手工开票信息，转成余额迁移即可 和新销售系统的 转出金额表 一致 |  | 安装
105 |  | 在产品结转合同各余额 | (1) 在产品余额 |  | 业务处理方式变化： √对象：整理所有合约对象的号机单位的“在产品”余额，按照号机别导入到【新销售系统】哪里和王娟确认 | [5 empty] | 同财务“在产品-料”处理方式 |  | IS
106 |  | 在产品结转合同各余额 | (2) 在产品余额 |  | 数据深度变化： ？业务流程完结与否是否 作为对象因素考虑？ | [5 empty] | 同财务“在产品-料”处理方式 |  | 安装
107 |  | 在产品结转合同各余额 | (2) 预付账款余额 |  | 数据深度变化： ？业务流程完结与否是否 作为对象因素考虑？ | [5 empty] | 同财务“在产品-料”处理方式 |  | 安装
108 |  | 在产品结转合同各余额 | (3) 应付账款-暂估余额 |  | 数据深度变化： ？业务流程完结与否是否 作为对象因素考虑？ | [5 empty] | 同财务“在产品-料”处理方式 |  | 安装
109 |  | 在产品结转合同各余额 | (4) 应付账款-缓付余额 |  | 数据深度变化： ？业务流程完结与否是否 作为对象因素考虑？ | [5 empty] | 同财务“在产品-料”处理方式 |  | 安装

## 課題管理台帳 财务部门 +安装 + 其他
| 課題管理台帳 | [12 empty] | 課題総数 |  | 77
[14 empty] | 未対応数 |  | 77
連番 | 部门 | 系统/业务 | 画面/业务点 | 对应Table | 内容（課題の詳細） | 発生日 又は 起票日 | 発生源 (会議） | 起票者 | 工程 （該当） | 重要 度 | 対策（実施の対策） | 対策結果(対応方法） | 対策実施 主担当 | 対策実施 要望日 | 対策 実施日 | 対応 完了日 | ステータス
示例 | 维修 | 改修配件系统 | 完工结算 | 完工结算 | 须再确认的点 | 2021-05-18 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务部 |  |  |  | 確認中
以下课题来自财务部门迁移梳理【维修-无偿保养】
1 | 维修 | 在产品 | 料 |  | 将来业务流程 TO/BE:保守在库直接自动导出模板，，上传数据至GIGA 给到损益系统 接口确认I/F | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
2 |  |  |  |  | 数据深度变化:×免保合同料的历史数据无需迁移 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
3 |  |  |  |  | 数据项目变化:√免保无需拆分 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
4 |  |  | 其他 |  | 收入成本项名称 AS/IS: 保险费 房租 … 内容需确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
5 |  |  | 运费 |  | 数据项目变化:√运费以后放在制费下管理 ？ 需要和损益系统确认数据传输的模板问题，以谁为主？财务，损益？ | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 损益系统供应商
6 |  | 应付 | 帐套 |  | 将来业务流程 TO/BE：在保养合同管理系统- 分包款支付对象数据做成 画面名称 （LILI确认）自动生成 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
7 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前， 对象： 1-1：要准备9月底免保应付暂估余额表 1-2：确认所有结收入 未支付的免保合同是否在应付暂估余额表中 -- 维修部门确认 2.导入 保养合同管理系统 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
8 |  |  |  |  | 业务部门迁移意见-迁移理由： 有前提条件迁移： 1：迁移前处理对象，方法确定，如在迁移前都完成免保合同结完收入，没有余额，则这部分无需迁移。 2：如何事前处理时间点需决定 财务部门确定 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
9 |  | 缓付 | 帐套 |  | 将来业务流程 TO/BE： 无，现有留存几笔数据和 维修部门协商解决，需要在9月底之前完成处理 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
10 |  | 成本 已结成本 | 性质 |  | 将来业务流程 TO/BE： 损益系统 -- ？？？ 画面 自动做成收成表 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
11 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： √对象：已结成本的数据都要在上线前9月底给到 损益系统 提交给损益的数据需要财务和维修确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
12 |  |  |  |  | 数据深度变化： ？？需要和维修部门讨论 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
13 |  |  |  |  | 数据项目变化： √将来收入成本项有变化，需要在 上线前财务进行转化工作，至于是否平摊等方法需要和维修部门讨论。 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
14 |  |  |  |  | 业务部门迁移意见-迁移理由： 需要迁移，但要和业务部门讨论 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
以下课题来自财务部门迁移梳理【维修-有偿保养】
1 | 维修 | 在产品 | 料 |  | 将来业务流程 TO/BE： 保守在库直接自动导出模板，，上传数据至GIGA 给到损益系统 接口确认I/F | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
2 |  |  |  |  | 数据深度变化：×免保合同料的历史数据无需迁移 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
3 |  |  |  |  | 数据项目变化：√免保无需拆分 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
4 |  |  | 其他 |  | 收入成本项名称： AS/IS保险费 房租 … 内容需确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
5 |  |  | 运费 |  | 数据颗粒度变化：√需要从合同到号机，方法需确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
6 |  |  |  |  | 数据项目变化：√运费以后放在制费下管理 ？ 需要和损益系统确认数据传输的模板问题，以谁为主？财务，损益？ | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 损益系统供应商
7 |  |  | 年检 |  | 数据项目变化：√年检费以后放在制费下管理 ？ 需要和损益系统确认数据传输的模板问题，以谁为主？财务，损益？ | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 损益系统供应商
8 |  | 应付 | 帐套 |  | 将来业务流程 TO/BE：在保养合同管理系统- 分包款支付对象数据做成 画面名称 （LILI确认）自动生成 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
9 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前， 对象： 1-1：要准备9月底免保应付暂估余额表 1-2：确认所有结收入 未支付的免保合同是否在应付暂估余额表中 -- 维修部门确认 2.导入 保养合同管理系统 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
10 |  |  |  |  | 业务部门迁移意见-迁移理由： 有前提条件迁移： 1：迁移前处理对象，方法确定，如在迁移前都完成免保合同结完收入，没有余额，则这部分无需迁移。 2：如何事前处理时间点需决定 财务部门确定 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
11 |  | 有偿保养预缴税 在有偿中描述 | 2104预缴税余额 |  | 将来业务流程 TO/BE：保养合同系统 - ？？？ 画面 （Lili确认） 自动生成，财务导出预缴税余额表 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
12 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： √对象： 所有（迁移范围内的合同）开票明细和 结收入税金。 10/8业务开始前准备好，传输格式需和Lili确认 导入保养合同系统中 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
13 |  |  |  |  | 数据深度变化： √对象： 所有（迁移范围内的合同）开票明细和 结收入税金。 10/8业务开始前准备好，传输格式需和Lili确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
14 |  | ①安装 ②技指 ③工改 ④配件 ⑤有偿保养 未开票结收入明细 在安装中描述 | 合约编号 |  | 业务部门迁移意见-迁移理由：和预缴税一并考虑 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
15 |  |  | 结收入金额 |  | 将来业务流程 TO/BE：保养合同系统 - ？？？ 画面 （Lili确认） 自动生成，财务导出预未开票结收入余额表 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
16 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： √对象： 所有（迁移范围内的合同）开票明细和 结收入税金。 10/8业务开始前准备好，传输格式需和Lili确认 导入保养合同系统中 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
17 |  |  |  |  | 数据深度变化： √对象： 所有（迁移范围内的合同）开票明细和 结收入税金。 10/8业务开始前准备好，传输格式需和Lili确认 导入保养合同系统中 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
18 |  | 成本 已结成本 | 性质 |  | 将来业务流程 TO/BE：损益系统 -- ？？？ 画面 自动做成收成表 和大郭确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 损益系统供应商
19 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： √对象：已结成本的数据都要在上线前9月底给到 损益系统 提交给损益的数据需要财务和维修确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
20 |  |  |  |  | 数据深度变化： ？？需要和维修部门讨论 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
21 |  |  |  |  | 数据项目变化： √将来收入成本项有变化，需要在 上线前财务进行转化工作，至于是否平摊等方法需要和维修部门讨论。 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
22 |  |  |  |  | 业务部门迁移意见-迁移理由：需要迁移，但要和业务部门讨论 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
以下课题来自《财务业务调查表 维修 工改 配件 20210524（完结）》
1 | 维修 | 在产品 | 料 |  | 将来业务流程 TO/BE： 保守在库直接自动导出模板，，上传数据至GIGA 给到损益系统 接口确认I/F TELSYS料的数据给到中间表，损益直接从中间表拿数据 谁倒，模板需和IS确认 确认损益系统接收模板 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS 损益系统供应商
2 |  |  |  |  | 数据深度变化：×料的历史数据无需迁移 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
3 |  |  |  |  | 数据项目变化： √需要把9月底的所有人工制费余额放到料 余额 里面去，，给损益系统，损益要提供模板 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 损益系统供应商
4 |  |  | 人工 |  | 数据深度变化：×人工的历史数据无需迁移 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
5 |  |  |  |  | 数据项目变化：√需要先把人工，制费合并到料，然后进行拆分，最终把TELSYS料事前导到损益系统，确定I/F | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 损益系统供应商
6 |  |  | 制费 |  | 数据深度变化：×制费的历史数据无需迁移 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
7 |  |  |  |  | 数据项目变化：√需要先把制费合并到料，然后进行拆分，最终把TELSYS料事前导到损益系统，确定I/F | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 损益系统供应商
8 |  |  | 其他 |  | 收入成本项名称 AS/IS： 保险费 房租 … 内容需确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
9 |  |  | 运费 |  | 将来业务流程 TO/BE：维修在 改修配件销售系统申请 -- ？？？画面，财务在改修配件管理系统进行审批，分录自动做成，给到损益系统，在产品结转 I/F | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
10 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化：√需要从合同到号机，方法需确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
11 |  |  |  |  | 数据项目变化：√运费以后放在制费下管理 ？ 需要和损益系统确认数据传输的模板问题，以谁为主？财务，损益？ | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 损益系统供应商
12 |  |  | 年检 验收费放在哪里需和财务确认？ |  | 将来业务流程 TO/BE：维修在 改修配件系统中申请 -- ？？？管理画面，财务在改修配件系统进行审批，分录自动做成，给到损益系统，在产品结转I/F | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | IS
13 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化：√需要从合同到号机，方法需确认 | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
14 |  |  |  |  | 数据项目变化：√年检费以后放在制费下管理 ？ 需要和损益系统确认数据传输的模板问题，以谁为主？财务，损益？ | 2021-05-21 | 和财务部门会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 损益系统供应商
15 | 维修 | 应付 | 帐套 合约号 合计 分包款 结案日期 |  | 将来业务流程 TO/BE：在改修配件系统- 分包款支付对象数据做成 画面名称 （孙磊确认）自动生成 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 改修配件系统供应商
16 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前， 对象： 1-1：要准备9月底工改应付暂估余额表 1-2：确认所有结收入 未支付的工改合同是否在应付暂估余额表中 -- 维修部门确认 2.导入 改修配件管理系统 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
17 |  |  |  |  | 业务部门迁移意见-迁移理由： 有前提条件迁移： 1：迁移前处理对象，方法确定，如在迁移前都完成工改合同结完收入，没有余额，则这部分无需迁移。 2：如何事前处理时间点需决定 财务部门确定 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
18 |  |  | 结算相关号机 |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前， 对象： 1-1：要准备9月底工改应付暂估余额表 1-2：确认所有结收入 未支付的工改合同是否在应付暂估余额表中 -- 维修部门确认 2.导入 改修配件管理系统 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
19 |  |  | 结算相关号机 |  | 数据颗粒度变化： √需要详细到号机，但目前需要和改修配件系统沟通，如何详细到号机需要讨论： 1.财务部门把数据分到号机给到改修配件系统 2.财务把合同信息给到改修配件系统，系统进行号机别详细区分 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 改修配件系统供应商
20 |  | 工改、配件预缴税 | 合同号 税金 |  | 将来业务流程 TO/BE： 改修配件合同系统 - ？？？ 画面 （孙磊i确认） 自动生成，财务导出预缴税余额表 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 改修配件系统供应商
21 |  |  | 合同号 税金 |  | 业务处理方式变化： √对象： 所有（迁移范围内的合同）开票明细和 结收入税金。 10/8业务开始前准备好，传输格式需和孙磊确认 导入改修配件系统中 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 改修配件系统供应商
22 |  |  | 合同号 税金 |  | 数据深度变化： √对象： 所有（迁移范围内的合同）开票明细和 结收入税金。 10/8业务开始前准备好，传输格式需和孙磊确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 改修配件系统供应商
23 |  | ①安装 ②技指 ③工改 ④配件 ⑤有偿保养 未开票结收入明细 在安装中描述 | 年月 性质 合约编号 结收入金额 结收入税金 税率 未开票税金 已开票税金 合计税金 账套 |  | 将来业务流程 TO/BE： 改修配件系统 - ？？？ 画面 （孙磊确认） 自动生成，财务导出预未开票结收入余额表 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 改修配件系统供应商
24 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： √对象： 所有（迁移范围内的合同）开票明细和 结收入税金。 10/8业务开始前准备好，传输格式需和孙磊确认 导入保养合同系统中 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 改修配件系统供应商
25 |  |  |  |  | 数据深度变化： √对象： 所有（迁移范围内的合同）开票明细和 结收入税金。 10/8业务开始前准备好，传输格式需和孙磊确认 导入保养合同系统中 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 改修配件系统供应商
26 |  |  |  |  | 业务部门意见-迁移理由： 和预缴税一并考虑 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
27 |  | 成本 已结成本 | 性质 合约号 料 人工 制费 分包款 其他 运费 年检 差旅费 合计 |  | 将来业务流程 TO/BE： 损益系统 -- ？？？ 画面 自动做成收成表 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 财务 损益系统供应商
28 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： √对象：已结成本的数据都要在上线前9月底给到 损益系统 提交给损益的数据需要财务和维修确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
29 |  |  |  |  | 数据深度变化： ？？需要和维修部门讨论 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
30 |  |  |  |  | 数据项目变化： √将来收入成本项有变化，需要在 上线前财务进行转化工作，至于是否平摊等方法需要和维修部门讨论。 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
31 |  |  |  |  | 业务部门意见-迁移理由： 需要迁移，但要和业务部门讨论 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务 维修
32 |  | 计提 内容构成？？？ | 和应付暂估一样
以下课题来自大郭&Pan迁移梳理【损益系统】
1 | 财务 | 损益系统 |  | 角色管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 使用此系统的用户部门人员决定各自部门使用者的角色，层级，类型 提供具体模板或画面 郭 后续如何决定权限需和东芝讨论 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
2 |  |  |  | 角色权限管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 使用此系统的用户部门人员决定各自部门使用者的角色，层级，类型 提供具体模板或画面 郭 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
3 |  |  |  | 分公司事务所 | 供应商迁移意见-迁移理由： 财务部门提供分公司ID和事务所ID，IS提供模板，并负责导入 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
4 |  |  |  | 财务部科管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 财务部门提供分公司ID和事务所ID，IS提供模板，并负责导入 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
5 |  |  |  | 用户管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 各业务部门决定角色及人员，IS部门负责提供提供样板和导入 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
6 |  |  |  | 用户兼职管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 各业务部门决定兼职角色及人员，IS部门负责提供提供样板和导入 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
7 |  |  |  | 会计记账日管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 财务上线前事前准备 IS输入损益系统 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
8 |  |  |  | 会计科目管理表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 财务上线前事前准备 IS输入损益系统 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
9 |  |  |  | 会计科目振替审批人表 | 供应商迁移意见-迁移理由： 财务，安装，维修上线前事前准备 IS输入损益系统 | 2021-05-24 | 和供应商会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 财务
以下课题来自《财务业务调查表 维修 工改 配件 20210524（完结）》
1 | 维修 | 已付款 | 合约编号 |  | 收入成本项名称 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
2 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
3 |  |  |  |  | 收入成本项名称 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
4 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
5 |  |  |  |  | 业务处理方式变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
6 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
7 |  |  |  |  | 数据深度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
8 |  |  |  |  | 数据项目变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
9 |  |  | 代理店 |  | 收入成本项名称 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
10 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
11 |  |  |  |  | 收入成本项名称 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
12 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
13 |  |  |  |  | 业务处理方式变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
14 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
15 |  |  |  |  | 数据深度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
16 |  |  |  |  | 数据项目变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
17 |  |  | 付款凭证号 |  | 收入成本项名称 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
18 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
19 |  |  |  |  | 收入成本项名称 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
20 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
21 |  |  |  |  | 业务处理方式变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
22 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
23 |  |  |  |  | 数据深度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
24 |  |  |  |  | 数据项目变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
25 |  |  | 付款金额 |  | 收入成本项名称 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
26 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
27 |  |  |  |  | 收入成本项名称 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
28 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
29 |  |  |  |  | 业务处理方式变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
30 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
31 |  |  |  |  | 数据深度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
32 |  |  |  |  | 数据项目变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
33 |  |  | 月份 |  | 收入成本项名称 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
34 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
35 |  |  |  |  | 收入成本项名称 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
36 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
37 |  |  |  |  | 业务处理方式变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
38 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
39 |  |  |  |  | 数据深度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
40 |  |  |  |  | 数据项目变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
41 |  |  | 号机 |  | 收入成本项名称 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
42 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
43 |  |  |  |  | 收入成本项名称 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
44 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
45 |  |  |  |  | 业务处理方式变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
46 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
47 |  |  |  |  | 数据深度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
48 |  |  |  |  | 数据项目变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
49 |  |  | 账套 |  | 收入成本项名称 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
50 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
51 |  |  |  |  | 收入成本项名称 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
52 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
53 |  |  |  |  | 业务处理方式变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
54 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
55 |  |  |  |  | 数据深度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
56 |  |  |  |  | 数据项目变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
57 |  |  | 合约名称 |  | 收入成本项名称 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
58 |  |  |  |  | 现状业务流程 AS/IS？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
59 |  |  |  |  | 收入成本项名称 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
60 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
61 |  |  |  |  | 业务处理方式变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
62 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
63 |  |  |  |  | 数据深度变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
64 |  |  |  |  | 数据项目变化？？？需维修部门确认 | 2021-05-24 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 |  |  | 维修
以下课题来自《财务业务调查表 安装 20210524（完结）》
1 | 安装 | 在产品 | 料 |  | 将来业务流程 TO/BE 财务在Telsys系统按键自动上传数据至GAIA 同时给到损益系统 接口确认I/F TELSYS料的数据给到中间表，损益直接从中间表拿数据 谁导，模板需和IS确认 确认损益系统接收模板 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 与财务确认，已确认(由IS部门导入，提供模板的工作) |  | IS
2 |  |  |  |  | 数据深度变化： ×料的历史数据无需迁移 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 与财务确认,同下述描述 |  | 安装
3 |  |  |  |  | 数据项目变化 √需要把9月底的所有人工制费（签证）余额放到料 余额 里面去，，给损益系统，损益要提供模板 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 财务在9月底准备余额 只迁移余额，不迁移9月份之前的明细（影响范围小,迁移部分数据的明细需要到上游系统看，影响范围：财务部门，如果从2015年开始全额迁移，需要约至少3.5人月） |  | 损益系统供应商
4 |  |  | 人工 |  | 数据深度变化： ×人工（签证）的历史数据无需迁移 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同料相同处理 |  | 安装
5 |  |  |  |  | 数据项目变化： √需要先把人工（签证），制费合并到料，然后进行拆分，最终把TELSYS料事前导到损益系统，确定I/F | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同料相同处理 |  | 财务
6 |  |  | 制费 |  | 数据深度变化： ×制费（签证）的历史数据无需迁移 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同料相同处理 |  | 安装
7 |  |  |  |  | 数据项目变化： √需要先把制费合并到料，然后进行拆分，最终把TELSYS料事前导到损益系统，确定I/F | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同料相同处理 |  | 财务
8 |  |  | 分包款 |  | 收入成本项名称TO/BE： 外包费： 委托安装款 委托补充协议 具体如何拆分，让业务部门决定 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 安装，财务已在调查整理中 （争取在6月底前完成补完分包款的录入） |  | 安装
9 |  |  |  |  | 将来业务流程 TO/BE： 业务部门在销售系统（找丽丽确认）中申请支付，财务审核承认后，做成分录传票，销售系统自动上传GAIA | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 关于分包款，签证，调试会做成管理计划， 放到安装的迁移计划中（06/08前完成计划初版） |  | IS
10 |  |  |  |  | 数据项目变化： √分包款变成 外包费： 委托安装款 委托补充协议 具体如何拆分，让业务部门决定 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | 安装
11 |  |  | 签证费 |  | 将来业务流程 TO/BE： 业务部门在销售系统（找丽丽确认）中申请支付，财务审核承认后，做成分录传票，销售系统自动上传GAIA | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | IS
12 |  |  | 委托调试费 |  | 将来业务流程 TO/BE： 业务部门在销售系统（找丽丽确认）中申请支付，财务审核承认后，做成分录传票，销售系统自动上传GAIA | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | IS
13 |  |  | 免保费 |  | 手工做成，根据(应付暂估余额)与 收到发票金额比较确定在产品金额 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 关于免保和维修部门开会再确认 |  | 财务
14 |  |  | 其他 |  | 保险费 房租 … 内容需确认 现状是工程扣款含在【其他】中 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同料的处理方式一致 |  | 财务
15 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化： √需要从合同到号机，方法需确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同料的处理方式一致 |  | 财务
16 |  |  | 运费 |  | 将来业务流程 TO/BE： 安装在 新销售系统申请 -- ？？？（丽丽确认）画面，财务在新销售系统进行审批，分录自动做成，给到损益系统，在产品结转 I/F | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同料的处理方式一致 |  | IS
17 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前，运费的在产品余额都要迁移； 2.把1 给到损益系统（余额），谁导，3. 谁导，模板需和IS确认 确认损益系统接收模板 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同料的处理方式一致 |  | IS
18 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化： √需要从合同到号机，方法需财务确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同料的处理方式一致 |  | 财务
19 |  |  |  |  | 数据项目变化： √运费以后放在制费下管理 ？ 需要和损益系统确认数据传输的模板问题，以谁为主？财务，损益？ | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同料的处理方式一致 |  | 损益系统供应商
20 |  |  | 年检 |  | 将来业务流程 TO/BE： 安装在 保养合同管理系统中申请 -- ？？？（丽丽确认）管理画面，财务在保养合同管理系统进行审批，分录自动做成，给到损益系统，在产品结转I/F | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同料的处理方式一致 |  | IS
21 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前，运费的在产品余额都要迁移； 2.把1 给到损益系统（余额），谁导，3. 谁导，模板需和IS确认 确认损益系统接收模板 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同料的处理方式一致 |  | IS
22 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化： √需要从合同到号机，方法需财务确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同料的处理方式一致 |  | 财务
23 |  |  |  |  | 数据项目变化： √年检费以后放在制费下管理 ？ 需要和损益系统确认数据传输的模板问题，以谁为主？财务，损益？ | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同料的处理方式一致 |  | 损益系统供应商
24 |  |  | 个税 |  | 数据项目变化： √现有个税余额如何分摊到号机需要财务再确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 10/1-8把个税数值放到在产品其他项目中去， 合计值传给损益系统 |  | 财务
25 |  |  | 钢结构 |  | 将来业务流程 TO/BE： 业务部门在销售系统（找丽丽确认）中申请支付，财务审核承认后，做成分录传票，销售系统自动上传GAIA | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同分包款的处理方式一致 |  | IS
26 |  |  | 井道照明 |  | 从TELSYS自动导入GIGA系统，财务再从GIGA拉数据，放入EXCEL表（在产品余额），包含以前月份加上当月新增 - 当月结转成本 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同料或其他的处理方式一致 |  | 财务
27 |  |  | 委托_工程扣款 |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前，工程扣款的在产品余额都要迁移； 2.把1 给到损益系统（余额），谁导，3. 谁导，模板需和IS确认 确认损益系统接收模板 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同在产品 其他 |  | IS
28 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化： √需要从合同到号机，方法需财务确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同在产品 其他 |  | 财务
29 |  |  |  |  | 数据项目变化： √从无到有，如何从现有的数据中拆分工程扣款需要讨论 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同在产品 其他 |  | 安装 财务
30 |  | 已付款 | 合约编号 代理店 付款凭证号 付款金额 月份 号机 账套 合约名称 |  | 将来业务流程 TO/BE： 新销售系统（分包支付画面？？？丽丽确认）生成已付款明细 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要迁移 和在产品 分包调试一致 |  | IS
31 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前，已付款的余额差异部分需要迁移，数据错误的、已付但未统计、补充协议手工管理部分，财务同安装部门一起核对； 2.可在9/30前修改新销售系统中的数据，无需等到新系统上线后迁移 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | 财务 安装
32 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化： √需要从合同到号机，方法需财务确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | 财务
33 |  | 应付 | 帐套 合约号 合计 分包款 调试费 免保款 安装佣金 签证 结案日期 |  | 将来业务流程 TO/BE： 安装申请财务审批确定，后在新销售系统- ？？？ 画面名称 （丽丽确认）自动生成 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | IS
34 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前， 对象： 1-1：要准备9月底安装应付暂估余额表 1-2：确认所有结收入 未支付的安装合同是否在应付暂估余额表中 -- 财务确认 2.导入 新销售系统（画面？？？丽丽确认） | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | IS
35 |  | 应付 | 结算相关号机 |  | 将来业务流程 TO/BE： 安装申请财务审批确定，后在新销售系统- ？？？ 画面名称 （丽丽确认）自动生成 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | IS
36 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： 1.√上线前， 对象： 1-1：要准备9月底工改应付暂估余额表 1-2：确认所有结收入 未支付的工改合同是否在应付暂估余额表中 -- 安装部门确认 2.导入 改修配件管理系统 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | 安装
37 |  |  |  |  | 数据颗粒度变化： √需要详细到号机，但目前需要和改修配件系统沟通，如何详细到号机需要讨论： 1.财务部门把数据分到号机给到改修配件系统 2.财务把合同信息给到改修配件系统，系统进行号机别详细区分 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | 改修配件系统供应商
38 |  | 缓付 | 帐套 性质 合约号 摘要 金额 日期 代理店 |  | 将来业务流程 TO/BE： 安装申请财务审批确定，后在新销售系统- ？？？ 画面名称 （丽丽确认）自动生成 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | IS
39 |  | 预付 | 日期 帐套 合约号 类型 金额 备注 代理店 |  | 将来业务流程 TO/BE： 安装申请财务审批确定，后在新销售系统- ？？？ 画面名称 （丽丽确认）自动生成 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | IS
40 |  | 结收入明细（安装、技指、签证、免保是一样的） | 合约号 含税金额 销售净额 销项税 |  | 将来业务流程 TO/BE： 财务在新销售系统（画面？丽丽确认）月次处理，系统自动生成结算收入相关数据，同时数据给到损益系统 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 7月底之前完成数据核实以及修改工作，如需要 工具开发需要在6月中旬提出申请 |  | IS
41 |  |  |  |  | 数据深度变化： 原来手工的excel表都要进行迁移； 迁移时间范围要同安装共同确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 2015年合同开始迁移 GA15开头合同 |  | 安装
42 |  | 开票明细（安装、技指、签证、免保是一样的 | 合约号 开票金额 开票净额 销项税 |  | 将来业务流程 TO/BE： 财务在新销售系统（画面？丽丽确认）月次处理，系统自动生成开票明细 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 和新销售系统的 转出金额表 一致 |  | IS
43 |  |  |  |  | 数据深度变化： 前提：IS需确认系统原来有没有存储开票信息 如果都是系统申请开票，系统里有存储的开票信息，就无需迁移； 如果存在手工开票申请，就需要对比开票信息，可能要迁移 若数据不全，需要税务对迁移范围内的所有合约的开票信息进行核对并补全。 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 确认下来无需迁移手工开票信息，转成余额迁移即可 和新销售系统的 转出金额表 一致 |  | IS 税务
44 |  | 成本 已结成本 | 性质 合约号 料 人工 制费 分包款 签证费 调试费 免保费 安装佣金 预估 其他 托外加工 运费 年检 个税 差旅费 委托服务费 安装奖励金 钢结构 井道照明 |  | 将来业务流程 TO/BE： 损益系统 -- ？？？ 画面 自动做成收成表 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 需要迁移，安装在10/1-10/8 对GA15开始的 合同按已结收入号机台数拆分后放入损益系统 |  | IS
45 |  |  |  |  | 业务处理方式变化： √对象：已结成本的数据都要在上线前9月底给到 损益系统 提交给损益的数据需要财务和安装确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | 财务 安装
46 |  |  |  |  | 数据深度变化： ？？需要和安装部门讨论 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | 安装
47 |  |  |  |  | 数据项目变化： √将来收入成本项有变化，需要在 上线前财务进行转化工作，至于是否平摊等方法需要和安装部门讨论。 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | 安装
48 |  |  | 委托_工程扣款 |  | 数据颗粒度变化： √需要从合同到号机，方法需财务确认 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | 财务
49 |  |  |  |  | 数据深度变化： ？？需要和安装部门讨论 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | 财务 安装
50 |  |  |  |  | 数据项目变化： √从无到有，如何从现有的数据中拆分工程扣款需要讨论 | 2021-05-25 | 和财务会议 | 张 | 迁移 | 中 | 同上 |  | 财务 安装
以下课题来自《新销售系统-table-迁移分析》
1 | 财务 | 新销售系统 |  | 标准费率MST表 | MST安装部门提供数据，IS部门负责导入 安装部门与财务部门是否需要历史数据 | [5 empty] | 针对新发生的工时，适用无需考虑历史情况 费率上线前需由安装和财务确定，IS部门根据费率计算标准工时和标准成本（上线前提，计算所需时间）无需考虑以前的标准工时 |  | 安装 财务
2 |  |  |  | 外经证结账对象数据表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [5 empty] | 与财务确认（已开的外经证是否需要，找苏静再确认） | 需要移，10月1日前已开外经证，未缴税的对象需10月8日迁移到新销售系统 | 安装 财务
3 |  |  |  | 转出金额表 | 财务部门提供迁移前的余额表，由IS导入系统 具体方式及历史数据要否需和财务讨论 | [5 empty] | 与财务确认（截至到上线前的余额表） 累计结收入金额（含税） 累计结收入税金金额 累计开票预缴税 累计开票金额（含税） （根据IS提供的模板，财务再上线前提供数据） |  | 安装 财务
4 |  |  |  | 安装佣金奖励金管理表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [5 empty] | 无需迁移，如有支付10/08后单独处理 |  | 安装 财务
5 |  |  |  | GL分录表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [5 empty] | 无需迁移 |  | 安装 财务
6 |  |  |  | AP分录表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [5 empty] | 无需迁移 |  | 安装 财务
7 |  |  |  | AR分录表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [5 empty] | 无需迁移 |  | 安装 财务
8 |  |  |  | 税额尾差调整视图 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [5 empty] | 无需迁移，上线前尾差已经处理完成 |  | 安装 财务
9 |  |  |  | 特殊项目VACD率管理表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [5 empty] | 需要迁移，成本削减 上线前和赵文刚（技术部）拿数据，IS Follow |  | 安装 财务
10 |  |  |  | 运费支付申请表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [5 empty] | 无需迁移，已结转收入已进入成本， 未结转部分在在产品管理，新销售系统无需迁移 |  | 安装 财务
11 |  |  |  | 运费支付汇总表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [5 empty] | 无需迁移，已结转收入已进入成本， 未结转部分在在产品管理，新销售系统无需迁移 |  | 安装 财务
12 |  |  |  | 中标服务费暂借支付申请表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [5 empty] | 可提前上线，暂借的部分需迁移 （财务提供数据，IS提供模板，IS提供上线时间） |  | 安装 财务
13 |  |  |  | 中标服务费暂借支付申请附件表 | 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 | [5 empty] | 可提前上线，暂借的部分需迁移 （财务提供数据，IS提供模板，IS提供上线时间） |  | 安装 财务
14 |  |  |  | 分包款支付余额表 | 由财务提供数据，包括在产品、预付、缓付、暂付等 | [5 empty] | 需要迁移 （针对缓付功能）7月上线后开始补入到号机。 到9月份财务整理剩余需要补入到号机的部分（10/08之前输入系统） （针对在产品，预付，暂付）财务9月底提供，10/01~10/08 期间提供数据进行导入 |  | 安装 财务
15 |  |  |  | 机种系数MST表 （标准工时用） | MST财务部门提供数据，IS部门负责导入 | [5 empty] | 安装部门已提供，上线前需导入，要计算标准工时 （有前后关系） |  | 财务 IS
16 |  |  |  | 特许费机种系数MST表 | MST财务部门提供数据，IS部门负责导入 | [5 empty] | 无需迁移，计算特许费，有财务提供，IS决定是否提前上线 |  | 财务 IS