## 说明
文档说明
序号 | 内容
1—23 | 安装相关
24—43 | 维修相关

## Sheet1
NO | 来源 | 系统/业务点 | 画面/业务点 | 课题 | 安装 | 财务 | IS | 维修 | 其他 | 备注 | 结果 | ○：黄色再确认
1 | 課題管理台帳 安装部门 | 新销售系统 | 安装合同终止申请表 | 课题: 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需安装部门确认; 安装: ○ | △：红色再确认
2 | 課題管理台帳 安装部门 | 新销售系统 | 标准费率MST表 | 课题: MST安装部门提供数据，IS部门负责导入 安装部门与财务部门是否需要历史数据 1.19年之后开始有标准数据 2.15-18年没有该数据 3.需要IS、安装、财务再讨论 针对新发生的工时，适用无需考虑历史情况 费率上线前需由安装和财务确定，IS部门根据费率计算标准工时和标准成本（上线前提，计算所需时间）无需考虑以前的标准工时; 安装: ○; 财务: ○; IS: ○ | □：其他
3 | 課題管理台帳 财务部门 +安装 + 其他 | 新销售系统 | 外经证结账对象数据表 | 课题: 没有历史数据，空白也可运行 是否需要历史数据，需财务确认 与财务确认（已开的外经证是否需要，找苏静再确认） 需要移，10月1日前已开外经证，未缴税的对象需10月8日迁移到新销售系统; 财务: ○; 结果: √ | √：确认完成
4 | 課題管理台帳 财务部门 +安装 + 其他 | 新销售系统 | 机种系数MST表（标准工时用） | 课题: 安装部门已提供，上线前需导入，要计算标准工时 （有前后关系）; 财务: ○; IS: ○
5 | 課題管理台帳 安装部门 | 在产品 | 免保费 | 关于免保和维修部门开会再确认 将来业务流程 TO/BE：和财务确认 数据深度变化： √对象讨论，和财务确认 | ○ | ○ |  | ○ | ○
6 | 課題管理台帳 安装部门 | 已结收入 |  | 课题: "收入成本项名称 TO/BE：？？？问财务 " "将来业务流程 TO/BE： 1：销售系统中-收入结算画面 确认符合条件的明细，只 确认收入， 通过系统指示 2：财务会对1（？系统？画面和财务确认） 进行确认 " "数据项目变化： √系统上线后会增加 安装收入（纯安装 扣除免保）自动计算，安装部门需要在系统中二次确认 安装收入的正确性问题 （纯安装收入目前从2019年开始，2019年之前的数据如何导入系统需要和财务沟通）" 7月底之前完成数据核实以及修改工作，如需要 工具开发需要在6月中旬提出申请; 安装: ○; 财务: ○
7 | 課題管理台帳 财务部门 +安装 + 其他 | 损益系统 | 角色管理表 | 课题: 供应商迁移意见-迁移理由： 使用此系统的用户部门人员决定各自部门使用者的角色，层级，类型 提供具体模板或画面 郭 后续如何决定权限需和东芝讨论; 安装: ○; 财务: ○; IS: ○
8 | 課題管理台帳 财务部门 +安装 + 其他 | 损益系统 | 角色权限管理表 | 课题: 供应商迁移意见-迁移理由： 使用此系统的用户部门人员决定各自部门使用者的角色，层级，类型 提供具体模板或画面 郭; 安装: ○; 财务: ○; IS: ○
9 | 課題管理台帳 财务部门 +安装 + 其他 | 损益系统 | 分公司事务所 | 课题: 供应商迁移意见-迁移理由： 财务部门提供分公司ID和事务所ID，IS提供模板，并负责导入; 安装: ○; 财务: ○; IS: ○
10 | 課題管理台帳 财务部门 +安装 + 其他 | 损益系统 | 财务部科管理表 | 课题: 供应商迁移意见-迁移理由： 财务部门提供分公司ID和事务所ID，IS提供模板，并负责导入; 安装: ○; 财务: ○; IS: ○
11 | 課題管理台帳 财务部门 +安装 + 其他 | 损益系统 | 用户管理表 | 课题: 供应商迁移意见-迁移理由： 各业务部门决定角色及人员，IS部门负责提供提供样板和导入; 安装: ○; 财务: ○; IS: ○
12 | 課題管理台帳 财务部门 +安装 + 其他 | 损益系统 | 用户兼职管理表 | 课题: 供应商迁移意见-迁移理由： 各业务部门决定兼职角色及人员，IS部门负责提供提供样板和导入; 安装: ○; 财务: ○; IS: ○
13 | 課題管理台帳 财务部门 +安装 + 其他 | 损益系统 | 会计记账日管理表 | 课题: 供应商迁移意见-迁移理由： 财务上线前事前准备 IS输入损益系统; 安装: ○; 财务: ○; IS: ○
14 | 課題管理台帳 财务部门 +安装 + 其他 | 损益系统 | 会计科目管理表 | 课题: 供应商迁移意见-迁移理由： 财务上线前事前准备 IS输入损益系统; 安装: ○; 财务: ○; IS: ○
15 | 課題管理台帳 财务部门 +安装 + 其他 | 损益系统 | 会计科目振替审批人表 | 课题: 供应商迁移意见-迁移理由： 财务，安装，维修上线前事前准备 IS输入损益系统; 安装: ○; 财务: ○; IS: ○
16 | 課題管理台帳 财务部门 +安装 + 其他 | 在产品 | 料 | 课题: "数据深度变化： ×料的历史数据无需迁移" "数据项目变化 √需要把9月底的所有人工制费（签证）余额放到料 余额 里面去，，给损益系统，损益要提供模板" 财务在9月底准备余额 只迁移余额，不迁移9月份之前的明细（影响范围小,迁移部分数据的明细需要到上游系统看，影响范围：财务部门，如果从2015年开始全额迁移，需要约至少3.5人月）; 其他: △; 备注: 管理层
17 | 課題管理台帳 财务部门 +安装 + 其他 | 在产品 | 分包款 | 课题: "将来业务流程 TO/BE： 业务部门在销售系统（找丽丽确认）中申请支付，财务审核承认后，做成分录传票，销售系统自动上传GAIA" "数据项目变化： √分包款变成 外包费： 委托安装款 委托补充协议 具体如何拆分，让业务部门决定" 关于分包款，签证，调试会做成管理计划， 放到安装的迁移计划中（06/08前完成计划初版）; 其他: △; 备注: 管理层
18 | 課題管理台帳 财务部门 +安装 + 其他 | 安装 | 结收入明细（安装、技指、签证、免保是一样的） 合约号 含税金额 销售净额 销项税 | 课题: 将来业务流程 TO/BE： 财务在新销售系统（画面？丽丽确认）月次处理，系统自动生成结算收入相关数据，同时数据给到损益系统 7月底之前完成数据核实以及修改工作，如需要 工具开发需要在6月中旬提出申请; 财务: ○; IS: ○
19 | 通算损益原价管理系统_基本设计_数据库定义书1.71确认接口字段用 | 中间库受注合同经费(新销售) | 中间库受注合同经费(新销售) | 课题: 业务部门合约拆分到号机，9月底前完成 向损益系统传递，待确认（和大郭确认）项目费用，不是项目成本，是否着急迁移; 其他: ○; 备注: 损益
20 | 通算损益原价管理系统_基本设计_数据库定义书1.71确认接口字段用 | 中间库受注号机成本(新销售) | 中间库受注号机成本(新销售) | 课题: 每次变更会传到损益系统。需要迁移，迁移范围2015年之后数据，9月份由新销售系统导出,2015年之前数据待确定（系统需要修改）; 其他: ○; 备注: 损益
21 | 通算损益原价管理系统_基本设计_数据库定义书1.71确认接口字段用 | 中间库号机人工费实绩明细 | 中间库号机人工费实绩明细 | 课题: 安装再确认; 安装: ○
22 | 通算损益原价管理系统_基本设计_数据库定义书1.71确认接口字段用 | 中间库号机制费实绩明细 | 中间库号机制费实绩明细 | 课题: 安装再确认; 安装: ○
23 | 通算损益原价管理系统_基本设计_数据库定义书1.71确认接口字段用 | 中间库合同经费实绩明细二 | 中间库合同经费实绩明细二 | 课题: 找大郭再确认; 其他: ○; 备注: 损益
24 | 改修配件系统-table-迁移分析 | 完工结算 | 完工结算 | 课题: 正常运行，认为无需迁移，但部分字段是用户手工补足或导入，是否迁移需用户部门确定。财务结账后的剩余未记账部分 系统运行只需1.0版本数据即可，无需迁移； 部分手工录入数据需要同用户部分讨论确定。; 维修: ○; 其他: ○
25 | 改修配件系统-table-迁移分析 | 应收单 | 应收单 | 课题: 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要应收单信息，需要财务门再确认。 需和财务确认; 财务: ○
26 | 改修配件系统-table-迁移分析 | 应收单号机别 | 应收单号机别 | 课题: 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要应收单号机别信息，需要财务门再确认。 需和财务确认; 财务: ○
27 | 改修配件系统-table-迁移分析 | 收款分配明细 | 收款分配明细 | 课题: 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门和新销售系统是否需要收款分配明细信息，需要财务门和新销售系统再确认。 需和财务确认; 财务: ○
28 | 改修配件系统-table-迁移分析 | 应付单 | 应付单 | 课题: 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要应付单信息，需要财务门再确认。 需和财务确认; 财务: ○
29 | 改修配件系统-table-迁移分析 | 应收号机明细 | 应收号机明细 | 课题: 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要应收号机明细信息，需要财务门再确认。 需和财务确认; 财务: ○
30 | 改修配件系统-table-迁移分析 | 进项税发票更新 | 进项税发票更新 | 课题: 新功能，上线后才会有数据，无需准备历史数据，不影响上线使用； 财务门是否需要分包款付款申请信息，需要财务门再确认。 需和财务确认; 财务: ○
31 | 改修配件系统-table-迁移分析 | 开票客户主数据管理 | 开票客户主数据管理 | 课题: master数据需要迁移，再讨论？ 未知所属部门; IS: ○; 维修: ○
32 | 改修配件系统-table-迁移分析 | 供应商主数据管理 | 供应商主数据管理 | 课题: master数据需要迁移，再讨论？ 未知所属部门; IS: ○; 维修: ○
33 | 改修配件系统-table-迁移分析 | 开票方主数据 | 开票方主数据 | 课题: master数据需要迁移，再讨论？ 未知所属部门; IS: ○; 维修: ○
34 | 課題管理台帳 维修部门 | 免保 | 维修批量记账 | 课题: 数据深度变化：？找财务门确认，从几时开始按月记账，在上线之前有哪些pattern，如何处理？ 需要和财务确认; 财务: ○
35 | 課題管理台帳 维修部门 | 免保 | 维修批量记账 | 课题: IS部门意见：迁移的时间长度、pattern需和财务再确认。 迁移的时间长度、pattern需和财务再确认。; 财务: ○
36 | 维修-损益 | 中间库受注号机收入(保养合同) |  | 课题: 可以提供上线前最新的受注数据 只显示最新受注的号机收入（合同金额，预估收入），不显示履历。 ，目前有受注号机收入的履历信息 下周找大郭确认; IS: ○; 其他: ○
37 | 维修-损益 | 中间库受注号机成本(改修配件) | 中间库受注号机成本(改修配件) | 课题: 必须要，至少需要最新运行中的数据。; IS: ○; 其他: ○
38 | 维修-损益 | 中间库号机外注费实绩明细(改修配件) | 中间库号机外注费实绩明细(改修配件) | 课题: 对于没有确认收入的，需要作为在产品管理，今后也需要结转，所以必须。对于已经确认收入，如果没有，空白显示，请业务部门确认。 已完结的合同如不移的话，如发生追加成本，需随时补入; IS: ○; 其他: ○
39 | 维修-损益 | 中间库号机人工费实绩明细 | 中间库号机人工费实绩明细 | 课题: 对于没有确认收入的，需要作为在产品管理，今后也需要结转，所以必须。 对于已经确认收入，如果没有，空白显示，请业务部门确认（维修部门已经确认，不要，没有该明细数据）。保养有过一年的数据，和财务数据不一致该数据不可用，改修数据2021年10月开始有数据; IS: ○; 其他: ○
40 | 维修-损益 | 中间库号机制费实绩明细 | 中间库号机制费实绩明细 | 课题: 对于没有确认收入的，需要作为在产品管理，今后也需要结转，所以必须。 对于已经确认收入，如果没有，空白显示，请业务部门确认（维修部门已经确认，不要，没有该明细数据）。保养有过一年的数据，和财务数据不一致该数据不可用，改修数据2021年10月开始有数据; IS: ○; 其他: ○
41 | 维修-损益 | 中间库号机年检费实绩明细 | 中间库号机年检费实绩明细 | 课题: 无法提供，手工管理 对于没有确认收入的，需要作为在产品管理，今后也需要结转，所以必须。 对于已经确认收入，如果没有，空白显示，请业务部门确认。在产品余额给到损益系统，过去的，下周和大郭确认 没有确认收入的在产品部门会发送给损益系统。已完结的合同会考虑迁移3年的合同给损益系统，3年前的合同如发生追加成本，需随时补入。在产品余额给到损益系统，过去的，下周和大郭确认; IS: ○; 其他: ○
42 | 维修-损益 | 中间库号机运费验收费实绩明细 | 中间库号机运费验收费实绩明细 | 课题: 无法提供，手工管理 对于没有确认收入的，需要作为在产品管理，今后也需要结转，所以必须。 对于已经确认收入，如果没有，空白显示，请业务部门确认。在产品余额给到损益系统，过去的，下周和大郭确认 没有确认收入的在产品部门会发送给损益系统。已完结的合同会考虑迁移3年的合同给损益系统，3年前的合同如发生追加成本，需随时补入。在产品余额给到损益系统，过去的，下周和大郭确认; IS: ○; 其他: ○
43 | 課題管理台帳 财务部门 +维修 + 其他 |  | 数据项目变化： √将来收入成本项有变化，需要在 上线前财务进行转化工作，至于是否平摊等方法需要和维修部门讨论。 | 课题: 需分摊的合同数量大致有1.2万，所以业务部门需要计算拆分到号机的工作量的所需时间（再讨论）; 财务: ○